**Утверждаю**

Председатель комитета по экономике и

 инвестиционной деятельности

 Администрации муниципального

 образования «Смоленский район»

 Смоленской области

 О.И. Павликова

 « 14 » марта 2019 г.

**Оценка степени эффективности ведомственной целевой**

**программы за 2018 год «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области» на 2017-2019 гг.»**

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области» на 2017-2019 годы» осуществляется на основании методики оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 20.12.2016 № 1466 «О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 23.09.2013 года № 2952».

1. *Оценка степени реализации мероприятий ведомственной целевой программы*

Степень реализации мероприятий ведомственной целевой программы оценивается для каждого основного мероприятия ведомственной целевой программы как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:



 - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

 - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году.

 **Расчет:**  СРм = 10/10=1

1. *Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат*

Степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов оценивается для каждой основного мероприятия ведомственной целевой программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию основного мероприятия ведомственной целевой программы к их плановым значениям по следующей формуле:



 - степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов;

 - фактические расходы на реализацию основного мероприятия ведомственной целевой программы в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

 - плановые расходы районного, областного и (или) федерального бюджетов на реализацию основного мероприятия ведомственной целевой программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

**Расчет:** ССуз = 28 922/ 28 922= 1

1. *Оценка эффективности использования средств местного, областного*

*и (или) федерального бюджетов*

Эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов рассчитывается для каждого основного мероприятия программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств районного, областного и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:



 - эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов;

 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного, областного и (или) федерального бюджетов;

 - степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов.

**Расчет:** Эис = 1/1= 1

1. *Оценка степени достижения выполнения показателей основных мероприятий ведомственной целевой программы*

 Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:



 - степень достижения планового значения показателя;

 - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя на конец отчетного года;

 **Расчет:** СД п/ппз = 28 922/28 922 = 1

Степень реализации основного мероприятия, рассчитывается по формуле:



 - степень реализации основного мероприятия ведомственной целевой программы;

 - степень достижения планового значения показателя;

N - число показателей.

**Расчет:** СР п/п = 1/1= 1

1. *Оценка эффективности основного мероприятия ведомственной целевой программы*

Эффективность основного мероприятия ведомственной целевой программы и оценки эффективности использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:



 - эффективность реализации основного мероприятия ведомственной целевой программы;

 - степень реализации основного мероприятия ведомственной целевой программы;

 - эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.

**Расчет:** ЭР п/п = 1х1=1

 **Выводы:** показатель ЭРп/п равен 1, что составляет более 0,9, следовательно эффективность реализации основного мероприятия ведомственной целевой программы признается высокой.

1. *Оценка степени достижения целей ведомственной целевой программы*

***Степень достижения планового значения показателя***, характеризующего цели ведомственной целевой программы, рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:



 - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели ведомственной целевой программы;

 - значение показателя, характеризующего цели ведомственной целевой программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя, характеризующего цели ведомственной целевой программы, на конец отчетного года;

**Расчет:**  СД гппз = 28 922 /28 922= 1

***Степень реализации ведомственной целевой программы*** рассчитывается по формуле:



 - степень реализации ведомственной целевой программы;

 - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели ведомственной целевой программы;

М - число показателей, характеризующих цели ведомственной целевой программы.

**Расчет:** СР гп = 1/1 = 1

1. *Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы*

Эффективность реализации ведомственной целевой программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации ведомственной целевой программы и оценки эффективности реализации входящих в нее основных мероприятий ведомственной целевой программы по следующей формуле:



 - эффективность реализации ведомственной целевой программы;

 - степень реализации ведомственной целевой программы;

 - эффективность реализации основного мероприятия ведомственной целевой программы;

 - коэффициент значимости основного мероприятия ведомственной целевой программы для достижения целей ведомственной целевой программы, который рассчитывается по формуле:



 - объем фактических расходов из районного, областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию основного мероприятия ведомственной целевой программы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из районного, областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию ведомственной целевой программы;

j – количество основных мероприятий ведомственной целевой программы.

**Расчет:** k j = 28 922/28 922 = 1

 ЭР гп = 0,5х1+0,5х1х1 = 1

**Вывод:** Значение ЭР гп составляет 0,99 (более 0,9), значит, эффективность реализации ведомственной целевой программы признается высокой.

Таким образом, эффективность ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области» на 2017-2019 гг.» за 2018 год является высокой.