- УТВЕРЖДЕН - постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области - от 21.08.2020г. № 1026

Перечень мероприятий

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных

образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в муниципальном                 образовании "Смоленский район" Смоленской области

(далее - Дорожная карта)

- Общие положения

| Ответственные должностные лица за реализацию Дорожной карты | ФИО, должность | Контактные данные |
| --- | --- | --- |
| Куратор реализации мер Дорожной карты в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области | А.В. Криворот, заместитель Главы муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 8(4812) 61-09-90 E-mail: smolray@admin-smolensk.ru |
| Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мер Дорожной карты в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области | И.В. Лонщакова, председатель комитета по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 8 (4812) 55-42-58 E-mail: obr_smolray@admin-smolensk.ru |
| Ответственный (ые) за реализацию Дорожной карты в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области | И.В. Лонщакова, председатель комитета по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 8 (4812) 55-42-58 E-mail: obr_smolray@admin-smolensk.ru |
| Соисполнители | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций | - |
| Сроки работ по обеспечению 100% охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1 – 4-х классов в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области (начало/завершение) | Дата начала работ | Дата завершения работ |
|  | 01.09.2020 | 31.12.2023 |

| № п/п | Общие сведения | Базовое значение |  |  | Прогнозируемое значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1. | Общее количество муниципальных образовательных организаций в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области, реализующих образовательную программу начального общего образования | 22 | 01.09.2020 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 1.2. | Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования в муниципальных образовательных организациях в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области | 1899 | 01.09.2020 | 1899 | 1900 | 1910 | 1920 |

- Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты

в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области

| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1. | Цель: количество и доля (%) обучающихся 1 – 4-х классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием (100% на 1 сентября 2023 года) | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 1899/100 | 01.09.2020 | 1899/100 | 1900/100 | 1910/100 | 1920/100 |
| 2. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1 – 4-х классов | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 22/100 | 01.09.2020 | 22/100 | 22/100 | 22/100 | 22/100 |
| 3. | Включение в муниципальную программу «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 12.12.2019 г. № 1733, мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 – 4-х классов муниципальных образовательных организаций (далее – Программа) | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | есть | 01.09.2020 | есть | есть | есть | есть |

- Задачи и перечень мер Дорожной карты

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся

1 – 4-х классов

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Утверждение Программы на 2020-2023 годы, иных нормативных правовых актов | III квартал 2020 года | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | Внесены соответствующие изменения в муниципальную программу «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 12.12.2019 г. № 1733 |
| 1.2. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню | III квартал 2020 года | Руководители муниципальных образовательных организаций | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню |
| 1.3. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании | I квартал 2022 года | Руководители муниципальных образовательных организаций | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании (диабет, целиакия и др.) |
| 1.4. | Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием | IV квартал 2020 года | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | Проведение мониторинга охвата обучающихся бесплатным горячим питанием |
| 1.5. | Разработка и утверждение типового контракта на поставку продуктов питания | IV квартал 2020 года | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | Наличие утвержденного типового контракта на поставку продуктов питания |
| 1.6. | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания | IV квартал 2020 года | Руководители муниципальных образовательных организаций | Обеспечение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания |

Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1 – 4-х классах

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов | III квартал 2020 года | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | Наличие фактических показателей состояния пищеблоков и столовых; определение проблем и формирование механизмов их решения |
| 2.2. | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых методическим рекомендациям по оказанию услуг по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 – 4-х классов государственных и муниципальных образовательных организаций (в т.ч. укомплектованность персоналом) | IV квартал 2022 года | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | Проведение мониторинга соответствия школьных пищеблоков и столовых методическим рекомендациям оказания услуг по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 – 4-х классов государственных и муниципальных образовательных организаций (в т.ч. укомплектованность персоналом) |

Задача 3.Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1–4 классов

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся | Постоянно | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, руководители муниципальных образовательных организаций | Общественный (родительский) контроль за организацией питания обучающихся |
| 3.2. | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | Постоянно | Руководители муниципальных образовательных организаций | Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневном меню |
| 3.3. | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания | Постоянно | Руководители муниципальных образовательных организаций | Формирование полезных привычек в питании обучающихся |
| 3.4. | Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания в образовательных организациях | Постоянно | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, руководители муниципальных образовательных организаций | Проведение курсов, семинаров по подготовке и повышения квалификации. Обеспеченность квалифицированными кадрами по организации и обеспечению питанием в школьных столовых образовательных организациях |

| 4. |  | Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела 3 «Задачи и перечень мер Дорожной карты» | Ответственные: Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1 – 4-х классов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) |  | Уровень контроля | Базовое значение |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню: а) для всех обучающихся |  | муниципальный | 22/100 | III квартал 2020 года | 22/100 | 22/100 | 22/100 | 22/100 |
|  | б) для детей, нуждающихся в специализированном питании |  | муниципальный | 0 | IV квартал 2022 года | 0 | 0 | 22/100 | 22/100 |
| 1.2 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, подключенных к единой региональной информационной системе учета и мониторинга организации питания обучающихся |  | муниципальный | 0 | I квартал 2023 года | 0 | 0 | 0 | 22/100 |

| Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 – 4-х классов |  | Ответственные: Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение |  |  |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |  |
|  |  |  | Значение |  |  | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 |  | 01.09.2023 |
| 2.1 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, соответствующих разработанным и утвержденным методическим рекомендациям оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 – 4-х классов муниципальных образовательных организаций | муниципальный | нет |  |  | 01.09.2020 | нет | нет | 22/100 |  | 22/100 |
| Показатели к задаче 3. Осуществление общественного контроля за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1 – 4-х классов |  | Ответственные: Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль за организацией питания обучающихся | муниципальный |  | 22/100 | 01.09.2020 |  | 22/100 | 22/100 |  | 22/100 | 22/100 |
| 3.2 | Количество и доля (%) образовательных организаций, разместивших на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню | муниципальный |  | 22/100 | 01.09.2020 |  | 22/100 | 22/100 |  | 22/100 | 22/100 |
| 3.3 | Наличие и реализация в образовательном процессе программ или мероприятий в программе по организации информационно просветительской работы с обучающимися и родителями по формированию культуры здорового питания (да/нет) | муниципальный |  | да | 01.09.2020 |  | да | да |  | да | да |
| 3.4 | Количество и доля (%) образовательных организаций, обязательное горячее питание в которых организовано квалифицированными специалистами | муниципальный |  | 22/100 | 01.09.2020 |  | 22/100 | 22/100 |  | 22/100 | 22/100 |