PAGE  
2

	Утверждаю:
Заместитель Главы муниципального образования – начальник управления муниципального имущества Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области
_______________Е.А. Николаева
«05» марта 2026 года


Оценка степени эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области на 2025-2027 годы» за 2025 год
1. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы
Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

[image: image1.wmf]мв

СРМ/М, где:

=


[image: image2.wmf]м

СР

 - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

[image: image3.wmf]в

М

 - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет: СРм = 2 / 2 = 1
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
Степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета оценивается для основного мероприятия муниципальной программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию основного мероприятия муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

[image: image4.wmf]узфп

ССЗ/З, где:

=


[image: image5.wmf]уз

СС

 - степень соответствия запланированному уровню затрат местного  бюджета;

[image: image6.wmf]ф

З

 - фактические расходы на реализацию основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

[image: image7.wmf]п

З

 - плановые расходы местного бюджета на реализацию основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году по состоянию 
на 31 декабря отчетного года.
Расчет: ССу = 310 000 / 310 000 = 1
3.  Оценка эффективности использования средств районного бюджета
Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств местного бюджета по следующей формуле:

[image: image8.wmf]исмуз

ЭСР/СС, где:

=


[image: image9.wmf]ис

Э

 - эффективность использования средств местного бюджета;

[image: image10.wmf]м

СР

 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

[image: image11.wmf]уз

СС

 - степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета.

Расчет: Эис =1 / 1 = 1
4. Оценка степени достижения целей выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

[image: image12.wmf]п/ппзп/пфп/пп

СДЗП/ЗП, где:

=


[image: image13.wmf]п/ппз

СД

 - степень достижения планового значения показателя;

[image: image14.wmf]п/пф

ЗП

 - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

[image: image15.wmf]п/пп

ЗП

 - плановое значение показателя на конец отчетного года;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:

Расчет: СДп\ппз = 310 000 / 310 000 = 1
5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия муниципальной программы
Эффективность реализации основного мероприятия муниципальной  программы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

[image: image16.wmf]п/пп/пис

ЭРСРЭ, где:

=´


[image: image17.wmf]п/п

ЭР

 - эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы;

[image: image18.wmf]п/п

СР

 - степень реализации основного мероприятия муниципальной программы;

[image: image19.wmf]ис

Э

 - эффективность использования средств местного бюджета.
Расчет: ЭРп/п = 1 х 1 = 1
Выводы: показатель ЭРп/п равен 1, что составляет более 0,9. Соответственно эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы является высокой.
6. Оценка степени достижения целей муниципальной программы

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы, рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

[image: image20.wmf]гппзгпфгпп

СДЗП/ЗП, где:

=


[image: image21.wmf]гппз

СД

 - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

[image: image22.wmf]гпф

ЗП

 - значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

[image: image23.wmf]гпп

ЗП

 - плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года;

Расчет: СД г\ппз =310 000/310 000 = 1
Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

[image: image24.wmf]М

гпгппз

1

СРСД/М, где:

=

å


[image: image25.wmf]гп

СР

 - степень реализации муниципальной программы;

[image: image26.wmf]гппз

СД

 - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.

В случае если [image: image27.wmf]гппз

СД

 больше 1, значение [image: image28.wmf]гппз

СД

 принимается равным 1.

Расчет: СРгп = 1 / 1 = 1
7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации, входящих в нее основных мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:

[image: image29.wmf]j

гпгпп/пj

1

ЭР0,5СР0,5(ЭРk), где:

=´+´´

å


[image: image30.wmf]гп

ЭР

 - эффективность реализации муниципальной программы;

[image: image31.wmf]гп

СР

 - степень реализации муниципальной программы;

[image: image32.wmf]п/п

ЭР

 - эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы;

[image: image33.wmf]j

k

 - коэффициент значимости основного мероприятия муниципальной программы для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:

[image: image34.wmf]jj

k

Ф/Ф, где:

=


[image: image35.wmf]j

Ф

 - объем фактических расходов из местного бюджета  на реализацию j-го основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию муниципальной программы;

j - количество основных мероприятий муниципальной программы.
Расчет: кJ= 310 000 / 310 000 = 1

ЭРгп=0,5 х 1 + 0,5 х (1 х 1) = 1
Вывод: Значение [image: image36.wmf]гп

ЭР

 составляет 1, что составляет не менее 0,9%. Следовательно, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.
Эффективность муниципальной программы «Развитие сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области на 2025-2027 годы» за 2025 год является высокой.
