### Утверждаю:

### Начальник управления по

### культуре, туризму и спорту

### Администрации муниципального

### образования «Смоленский муниципальный округ»

### Смоленской области

### __________ А.В. Морозова

### « ____»_______________ 2026 г.

### Оценка степени эффективности муниципальной программы за 2025 год

«Развитие культуры на селе на 2023-2025 годы» в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области

Оценка эффективности реализации программы «Развитие культуры на селе на 2023-2025 годы» в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области осуществляется на основании методики оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 20.12.2016 №1466 «О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 23.09.2013 года № 2952».

- Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

Степень реализации мероприятий муниципальной  программы оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

- степень реализации мероприятий муниципальной программы;

- количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм (основных мероприятий муниципальной  программы), запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий муниципальной  программы), запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет: МБУК КТ РДК СРм = 14/14=1

МБУК СМЦБС СРм = 7/7=1

МБУ ДО ДШИ СРм = 6/6=1

СРм = 1+1+1/3=1

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) к их плановым значениям по следующей формуле:

- степень соответствия запланированному уровню затрат районного,  областного и (или) федерального бюджетов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

- плановые расходы районного, областного и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

### Расчет: МБУК КТ РДК ССуз  = 139005,81/138181,62 = 1,00

### МБУК СМЦБС ССуз  = 43182,52/42340,35 = 1,01

### МБУ ДО ДШИ ССуз  = 44189,61/43223,07= 1,02

### ССуз  = 233159,76/224981,24= 1,03

- Оценка эффективности использования средств местного, областного

и (или) федерального бюджетов

Эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств районного, областного и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

- эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного, областного и (или) федерального бюджетов;

- степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов.

### Расчет:  МБУК КТ РДК Эис = 1/1,00 =1,00

### МБУК СМЦБС Эис = 1/1,01= 0,99

### МБУ ДО ДШИ Эис = 1/1,02= 0,98

### Эис = 1/1,03= 0,97

- Оценка степени достижения целей подпрограмм (выполнения

показателей основных мероприятий муниципальной  программы)

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

- степень достижения планового значения показателя;

- значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя на конец отчетного года;

### Расчет: МБУК КТ РДК СД п/ппз = 138181,62/138103,25 = 1,00

### МБУК СМЦБС СД п/ппз = 42340,35/42183,25 = 1,00

### МБУ ДО ДШИ СД п/ппз = 39662,71/39420,02 = 1,00

### СД п/ппз = 224981,24/221962,91 = 1,01

Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия, не входящего в состав подпрограммы) рассчитывается по формуле:

- степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

- степень достижения планового значения показателя;

N - число показателей.

Расчет:         МБУК КТ РДК СР п/п = 0,99/1 = 0,99

### МБУК СМЦБС СР п/п = 0,99/1 = 0,99

### МБУ ДО ДШИ СР п/п = 0,99/1 = 0,99

СР п/п = 0,99/1= 0,99

- Оценка эффективности основного мероприятия муниципальной программы

Эффективность основного мероприятия муниципальной программы и оценки эффективности использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

- эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы;

- степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы);

- эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.

Расчет:  МБУК КТ РДК ЭР п/п = 1,00 х 1,00 = 1,00

МБУК СМЦБС ЭР п/п = 1,00 х 0,99 = 0,99

МБУ ДО ДШИ ЭР п/п = 1,00 х 0,98 = 0,98

ЭР п/п = 1,01 х 0,97= 0,97

Выводы:  показатель ЭР п/п  равен 1 следовательно  эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается высокой.

- Оценка степени достижения целей муниципальной программы

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной  программы, рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной  программы;

- значение показателя, характеризующего цели муниципальной  программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной  программы, на конец отчетного года;

### Расчет: МБУК КТ РДК СД п/ппз = 138181,62/138103,25 = 1,00

### МБУК СМЦБС СД п/ппз = 42340,35/42183,25 = 1,00

### МБУ ДО ДШИ СД п/ппз = 39662,71/39420,02 = 1,00

### СД п/ппз = 224981,24/221962,91 = 1,01

Степень реализации муниципальной  программы рассчитывается по формуле:

- степень реализации муниципальной  программы;

- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной  программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной  программы.

Расчет:  СР гп = 1,03/1 = 1,03

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной  программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной  программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий муниципальной  программы) по следующей формуле:

- эффективность реализации муниципальной  программы;

- степень реализации муниципальной  программы;

- эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы);

- коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) для достижения целей муниципальной  программы, который рассчитывается по формуле:

- объем фактических расходов из районного, областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из районного, областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной  программы;

j - количество подпрограмм и основных мероприятий муниципальной  программы.

Расчет:       k j = 224981,24/224981,24= 1

ЭР гп  = 0,5х0,99+0,5х1,01х1 = 1,00

Вывод: Значение ЭР гп составляет не менее 1, следовательно эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

### Таким образом, эффективность программы «Развитие культуры на селе на 2023-2025 годы» в муниципальном образовании «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области за 2025 год является высокой.