### Утверждаю:

### Начальник управления по

### культуре, туризму и спорту

### Администрации муниципального

### образования «Смоленский муниципальный округ»

### Смоленской области

### __________ А. В. Морозова

### « ____»_______________ 2026 г.

### Оценка степени эффективности муниципальной программы за 2025 год

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Смоленский район» на 2023-2025 годы»

Оценка эффективности реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области на 2023-2025 годы» осуществляется на основании методики оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 20.12.2016 №1466 «О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 23.09.2013 года №2952».

- Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

Степень реализации мероприятий муниципальной  программы оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

- степень реализации мероприятий муниципальной программы;

- количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм (основных мероприятий муниципальной  программы), запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий муниципальной  программы), запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет: управление по культуре СРм = 4/4=1

МБУ «ФОК» СРм = 3/3=1

МКУ «СК»  СРм = 3/3=1

СРм = 1+1+1/3=1

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) к их плановым значениям по следующей формуле:

- степень соответствия запланированному уровню затрат районного,  областного и (или) федерального бюджетов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

- плановые расходы районного, областного и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

### Расчет:  управление по культуре ССуз  = 8103,59/8701,32 = 0,93

### МБУ «ФОК» ССуз  = 8062,74/8811,39 = 0,92

### МКУ «СК»  ССуз  = 14827,39/15233,34 = 0,97

### ССуз  = 32289,71/32818,05 = 0,98

- Оценка эффективности использования средств местного, областного

и (или) федерального бюджетов

Эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств районного, областного и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

- эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного, областного и (или) федерального бюджетов;

- степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов.

### Расчет:  управление по культуре Эис = 1/0,93= 1,07

### МБУ «ФОК» Эис = 1/0,92= 1,08

### МКУ «СК» Эис = 1/0,97= 1,03

### Эис = 1/0,98 = 1,02

- Оценка степени достижения целей подпрограмм (выполнения

показателей основных мероприятий муниципальной  программы)

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

- степень достижения планового значения показателя;

- значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя на конец отчетного года;

Расчет: управление по культуре СД п/ппз = 8690,33/8701,32 =0,99

МБУ «ФОК» СД п/ппз = 8752,87/8811,39= 0,99

### МКУ «СК» СД п/ппз = 14965,88/15233,34 =0,98

СД п/ппз = 32818,05/32962,84 = 0,99

Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия, не входящего в состав подпрограммы) рассчитывается по формуле:

- степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

- степень достижения планового значения показателя;

N - число показателей.

Расчет:     управление по культуре СР п/п = 0,93/1= 0,93

МБУ «ФОК» СР п/п = 0,92/1=0,92

МКУ «СК» СР п/п = 0,97/1=0,97

СР п/п = 0,98/1= 0,98

- Оценка эффективности основного мероприятия муниципальной программы

Эффективность основного мероприятия муниципальной программы и оценки эффективности использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

- эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы;

- степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы);

- эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.

Расчет:  управление по культуре ЭР п/п = 0,99 х1,07=1,06

МКУ «СК» ЭР п/п = 0,99 х1,08 = 1,07

МБУ ФОК ЭР п/п = 0,98х1,03 = 1,01

ЭР п/п = 0,99х1,02 = 1,01

Выводы:  показатель ЭР п/п  равен 1 следовательно  эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается высокой.

- Оценка степени достижения целей муниципальной программы

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной  программы, рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной  программы;

- значение показателя, характеризующего цели муниципальной  программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной  программы, на конец отчетного года;

Расчет:  управление по культуре СД гппз   = 8701,32/8701,32 = 1

МБУ «ФОК» СД гппз   = 8811,39/8815,72 = 0,99

### МКУ «СК» СД гппз   = 15233,34/15010,30 = 1,01

СД гппз   = 32818,05/33113,75 = 0,99

Степень реализации муниципальной  программы рассчитывается по формуле:

- степень реализации муниципальной  программы;

- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной  программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной  программы.

Расчет:  СР гп = 0,99/1 = 0,99

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной  программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной  программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий муниципальной  программы) по следующей формуле:

- эффективность реализации муниципальной  программы;

- степень реализации муниципальной  программы;

- эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы);

- коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) для достижения целей муниципальной  программы, который рассчитывается по формуле:

- объем фактических расходов из районного, областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из районного, областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной  программы;

j - количество подпрограмм и основных мероприятий муниципальной  программы.

Расчет:       k j = 32818,05/32818,05 = 1

ЭР гп  = 0,5х1,02+0,5х1,01х1 = 1,01

Вывод: Значение ЭР гп составляет не менее 1, значит эффективность реализации  муниципальной программы признается высокой.

### Таким образом, эффективность программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Смоленский муниципальный округ» на 2023-2025 годы» за 2025год является высокой.