**Утверждаю**

И.о. начальника отдела кадров, муниципальной службы и охраны труда Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Моисеенко Е.С.

« 28» марта 2025 г.

**Оценка степени эффективности муниципальной**

**программы за 2024 год**

**«**Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области на 2023-2025 годы**»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области на 2023-2025 годы» осуществляется на основании методики оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 20.12.2016 № 1466 «О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 23.09.2013 года № 2952».

1. *Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы*

Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:



 - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

 - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году.

**Расчет:**  СРм = 3/4=0,75

1. *Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат*

Степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию основного мероприятия муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:



 - степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов;

 - фактические расходы на реализацию основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

 - плановые расходы районного, областного и (или) федерального бюджетов на реализацию основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

**Расчет:** ССуз = 0/0=0

1. *Оценка эффективности использования средств местного, областного*

*и (или) федерального бюджетов*

Эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов рассчитывается для каждого основного мероприятия программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств районного, областного и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:



 - эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов;

 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного, областного и (или) федерального бюджетов;

 - степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов.

**Расчет:** Эис = 0,75/1= 0,75

1. *Оценка степени достижения выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы*

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:



 - степень достижения планового значения показателя;

 - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя на конец отчетного года;

**Расчет:** СД п/ппз = 0/0= 0

Степень реализации основного мероприятия, рассчитывается по формуле:



 - степень реализации основного мероприятия муниципальной программы;

 - степень достижения планового значения показателя;

N - число показателей.

**Расчет:** СР п/п = 6/6=1

1. *Оценка эффективности основного мероприятия муниципальной программы*

Эффективность основного мероприятия муниципальной программы и оценки эффективности использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:



 - эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы;

 - степень реализации основного мероприятия муниципальной программы;

 - эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.

**Расчет:** ЭР п/п = 1х0,75=0,75

**Выводы:** показатель ЭРп/п равен 1, что составляет более 0,7, следовательно эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается удовлетворительной.

1. *Оценка степени достижения целей муниципальной программы*

***Степень достижения планового значения показателя***, характеризующего цели муниципальной программы, рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:



 - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

 - значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года;

**Расчет:**  СД гппз = 6 /6= 1

***Степень реализации муниципальной программы*** рассчитывается по формуле:



 - степень реализации муниципальной программы;

 - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.

**Расчет:** СР гп = 6/6 = 1

1. *Оценка эффективности реализации муниципальной программы*

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее основных мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:



 - эффективность реализации муниципальной программы;

 - степень реализации муниципальной программы;

 - эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы;

 - коэффициент значимости основного мероприятия муниципальной программы для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:



 - объем фактических расходов из районного, областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из районного, областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j – количество основных мероприятий муниципальной программы.

**Расчет:** k j = 1/1= 1

ЭР гп = 0,5х1+0,5х0,75х1 = 0,88

**Вывод:** Значение ЭР гп составляет 1 (более 0,7), значит, эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной.

Таким образом, эффективность муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области на 2023-2025 годы» за 2024 год является высокой.