Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СМОЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ______________ № _______

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области

В целях упорядочения процесса принятия решения о разработке муниципальных программ, обеспечения своевременного и полного их финансирования, контроля за их выполнением, а также, повышения эффективности и рационального использования средств  бюджета муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить:

  - Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области (Приложение 1).

1.2. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области (Приложение 2).

2. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 23.09.2013 № 2952 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»;

- постановление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 20.12.2016 № 1466 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 23.09.2013 года № 2952»;

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Сельская правда Смоленский район».

Глава муниципального образования

«Смоленский муниципальный округ»

Смоленской области 							 О.Н. Павлюченкова

- Приложение 1

к постановлению Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области

от  __________   № _______

Порядок

принятия решений о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации в муниципальном образовании

«Смоленский муниципальный округ» Смоленской области

- 1. Общее положение

1.1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решения о разработке муниципальных программ, последовательность действий на каждом этапе процесса формирования и реализации муниципальных программ.

### 2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке

2.1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

- муниципальная программа - система мероприятий и инструментов политики органов местного самоуправления, обеспечивающая достижение приоритетов и целей в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 3 лет;

- структурные элементы муниципальной программы (далее также - структурные элементы) - реализуемые в составе муниципальной программы комплексы процессных мероприятий, а также, включаемые при необходимости отдельные мероприятия, направленные на проведение аварийно-восстановительных работ, и иные мероприятия, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий, других чрезвычайных ситуаций в текущем году (далее - отдельные мероприятия);

- комплекс процессных мероприятий - группа скоординированных мероприятий, имеющих общую целевую ориентацию и направленных на выполнение функций и решение текущих задач органов местного самоуправления муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области, реализуемых непрерывно либо на периодической основе;

- ответственный исполнитель муниципальной программы – структурное подразделение Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области, на которое возложены функции координации и регулирования в соответствующей сфере деятельности (далее – структурное подразделение Администрации), отвечающие за разработку и реализацию муниципальной программы, координирующие деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы;

- соисполнители муниципальной программы – структурные подразделения Администрации, отвечающие за разработку и реализацию комплексов процессных мероприятий и отдельных мероприятий муниципальной программы;

- участники муниципальной программы – структурные подразделения Администрации, иные муниципальные органы и организации, участвующие в реализации комплексов процессных мероприятий в составе муниципальной программы;

- цель муниципальной программы - социальный, экономический или иной общественно значимый или общественно понятный эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания реализации данной муниципальной программы;

- задача структурного элемента муниципальной программы - итог деятельности, направленной на достижение изменений в социально-экономической сфере;

- показатель муниципальной программы - количественно измеримый показатель, характеризующий достижение целей муниципальной программы и отражающий конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы;

2.2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных федеральным и областным законодательством.

3. Структура муниципальной программы

3.1. Муниципальная программа в качестве структурных элементов содержит региональные проекты, ведомственные проекты, в совокупности составляющие проектную часть муниципальной программы, а также комплексы процессных мероприятий и отдельные мероприятия (при необходимости).

3.2. Муниципальная программа должна содержать (в указанной последовательности):

- паспорт муниципальной программы;

- стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы;

- сведения о региональных проектах;

- сведения о ведомственных проектах;

- паспорта комплексов процессных мероприятий;

- сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы.

При наличии методических рекомендаций по разработке муниципальной программы, утвержденных региональными, федеральными органами исполнительной власти, в структуру муниципальной программы могут также входить разделы в соответствии с требованиями указанных методических рекомендаций.

4. Требования к содержанию муниципальной программы

4.1. Паспорт муниципальной программы. Составляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

4.1.1. В разделе «Основные положения» паспорта муниципальной программы отражается основная информация о муниципальной программе: сведения об ответственном исполнителе, период реализации, цели муниципальной программы, объемы финансового обеспечения за весь период реализации.

В паспорте указывается период реализации муниципальной программы.

Формулировка  цели муниципальной  программы должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальные термины, указания на иные цели или результаты, которые являются следствием достижения самой цели, а также, описание путей, средств и методов достижения цели.

4.1.2. В разделе «Показатели муниципальной программы» паспорта муниципальной программы в состав показателей муниципальной  программы включаются:

- показатели из перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

- показатели, характеризующие достижение целей муниципальной программы и отражающие конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы.

Количество показателей муниципальной программы определяется исходя из необходимости и достаточности для оценки достижения целей муниципальной программы. Показатели муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям:

- количественно (в процентах, долях, условных единицах и т.д.) характеризовать ход реализации и достижение цели муниципальной программы;

- отражать специфику развития соответствующей сферы социально-экономического развития, на решение которой направлена реализация муниципальной программы;

- иметь запланированные по годам реализации муниципальной программы количественные значения с отражением данных базового периода и планового периода;

- определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, ведомственной информации с представлением сведений об утвержденных формах отчетности, результатов опросов (изучения общественного мнения) или рассчитываться по утвержденным методикам. В случае отсутствия утвержденной методики расчета показателя муниципальной программы она утверждается постановлением Администрации  муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области или приказом руководителя структурного подразделения Администрации, являющегося юридическим лицом, ответственного за достижение данного показателя.

4.1.3. В разделе «Структура муниципальной программы» паспорта муниципальной программы приводится информация о реализуемых в составе муниципальной программы региональных проектах, ведомственных проектах, комплексах процессных мероприятий, а также при необходимости об отдельных мероприятиях.

В отношении каждого структурного элемента муниципальной программы указываются задачи, решение которых обеспечивается реализацией данного структурного элемента.

Каждый структурный элемент и каждая задача структурного элемента должны быть связаны хотя бы с одним из показателей муниципальной программы.

4.1.4. В разделе «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы планирование финансового обеспечения муниципальной программы осуществляется по годам ее реализации с указанием источников финансирования. Объем финансирования указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

4.2. Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы.

В рамках оценки текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития приводится анализ ее действительного состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

Анализ действительного состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать в себя характеристику итогов реализации политики  органов местного самоуправления муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области в данной сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной  программы.

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы может содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития.

4.3. Раздел 2. Сведения о региональных проектах.

В случае если в составе муниципальной программы предусмотрено финансирование по нескольким региональным проектам, то в отношении каждого регионального проекта заполняются отдельные сведения.

В подразделе «Значения результатов регионального проекта» данного раздела отражаются сведения только по тем результатам, финансирование которых предусмотрено в рамках данной муниципальной программы.

4.4. Раздел 3. Сведения о ведомственных проектах.

В случае если в муниципальной программе предусмотрено финансирование по нескольким ведомственным проектам, то для каждого ведомственного проекта заполняются отдельные сведения.

Наименования результатов ведомственных проектов не должны дублировать наименования результатов региональных проектов.

4.5. Раздел 4. Паспорта комплексов процессных мероприятий.

Если в муниципальной программе предусмотрено несколько комплексов процессных мероприятий, то для каждого комплекса процессных мероприятий разрабатывается свой паспорт.

Мероприятия комплекса процессных мероприятий не должны дублировать мероприятия других комплексов процессных мероприятий муниципальной программы.

4.6. Раздел 5. Сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы.

5. Основание и этапы разработки муниципальной программы

5.1. Ответственный исполнитель в срок до 1сентября текущего финансового года направляет в отдел по экономике и инвестиционной деятельности Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области (далее – отдел по экономике и инвестиционной деятельности) предложение о разработке соответствующей муниципальной программы, в котором указываются:

-  наименование муниципальной программы;

-  наименование ответственного исполнителя муниципальной программы;

- наименование соисполнителей муниципальной программы.

5.2. Отдел по экономике и инвестиционной деятельности готовит проект перечня муниципальных программ, предлагаемых к реализации в следующем финансовом году (далее - перечень программ), и направляет его в Финансовое управление Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области (далее – Финансовое управление) для согласования.

5.3. Перечень программ содержит:

- наименование муниципальных программ;

- наименование ответственного исполнителя муниципальной программы.

5.4. Перечень муниципальных программ утверждается постановлением Администрации муниципального образования.

5.5. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- организует работу по подготовке проекта муниципальной программы, координирует действия  муниципальной программы;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку проекта муниципальной программы в целом, ее соответствие действующему законодательству, осуществляет управление исполнителями муниципальной программы по подготовке программных мероприятий;

- согласовывает с соисполнителями муниципальной программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;

- подготавливает проект постановления Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области об утверждении муниципальной программы;

- при включении в программу мероприятий, предусматривающих предоставление муниципальных услуг, осуществляет контроль за разработкой проектов соответствующих административных регламентов;

- обеспечивает принятие документов (соглашений, договоров, протоколов о намерениях и т.д.), гарантирующих привлечение средств финансирования мероприятий муниципальной программы их иных источников, кроме местного бюджета.

5.6. Проекты муниципальных программ подлежат обязательному согласованию, которое в течение 5 календарных дней с момента представления проекта муниципальной программы осуществляют:

- отдел по экономике и инвестиционной деятельности в части соответствия мероприятий муниципальной программы прогнозу социально – экономического развития муниципального образования на соответствующий период, а также требованиям, установленным разделом 4 настоящего Порядка;

- Финансовое управление в части соответствия бюджетному законодательству, а также, в части наличия источников финансирования мероприятий  муниципальной программы.

К проекту Программы должны быть приложены:

- проекты административных регламентов (при наличии в муниципальной программе мероприятий, предусматривающих предоставление муниципальных услуг);

- документы, подтверждающие намерения государственных органов, органов исполнительной власти Смоленской области и организаций участвовать в финансировании муниципальной программы (в случае привлечения к ресурсному обеспечению средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников).

5.7. При наличии замечаний и предложений ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней дорабатывает проект муниципальной программы.

5.8. После согласования проект муниципальной программы направляется в Контрольно-ревизионную комиссию муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области (далее – Контрольно-ревизионная комиссия) для проведения финансово-экономической экспертизы (далее - экспертиза).

5.9. Контрольно-ревизионная комиссия проводит экспертизу в течение 5 рабочих дней с момента регистрации документов, указанных в 5.8 настоящего Порядка.

5.10. Результаты экспертизы проекта муниципальной программ оформляются заключением Контрольно-ревизионной комиссии.

5.11. При наличии у Контрольно-ревизионной комиссии замечаний к проекту муниципальной программы заказчик дорабатывает проект муниципальной программы в течение 10 рабочих дней. Экспертиза доработанного проекта муниципальной программы не должна превышать 5 рабочих дней.

5.12. После получения положительного заключения экспертизы проект муниципальной программы утверждается постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области.

5.13. Ответственный исполнитель обеспечивает размещение муниципальной программы (изменений в муниципальную программу) в сети «Интернет» и в государственной автоматизированной системе «Управление» (далее - ГАС «Управление»).

5.14. Внесение изменений в действующую муниципальную программу осуществляется ответственным исполнителем в порядке, предусмотренном пунктами 5.6- 5.12 настоящего порядка.

6. Финансовое обеспечение реализации государственной программы

6.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области, привлеченных средств федерального и областного бюджетов и внебюджетных средств.

6.2. Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Смоленской окружной Думы о бюджете муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период.

- Управление и контроль за реализацией муниципальной программы

7.1. Муниципальная программа подлежит ежегодной корректировке.

7.2. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляются путем формирования годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет).

7.3. Ежегодно ответственный исполнитель муниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы и направляет его в отдел по экономике и инвестиционной деятельности.

7.4. Годовой отчет должен содержать информацию:

- о достижении целей муниципальной программы за отчетный период и уровня плановых значений показателей муниципальной программы, показателей реализации комплексов процессных мероприятий, значений результатов региональных и ведомственных проектов за отчетный период;

- о финансировании муниципальной программы;

- расчет эффективности муниципальной программы.

7.5. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет и в государственной автоматизированной системе «Управление» (далее - ГАС «Управление»).

8. Полномочия ответственного исполнителя муниципальной программы, соисполнителей и участников муниципальной программы

8.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение;

- определяет соисполнителей муниципальной программы,

- организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы, плановых значений результатов региональных и ведомственных проектов, показателей реализации комплексов процессных мероприятий;

- обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в процессе разработки и реализации муниципальной программы;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

- организует работу по привлечению средств из федерального и областного  бюджетов, иных источников для финансирования структурных элементов муниципальной программы;

- готовит сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

- запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы;

- несет ответственность за своевременность, полноту и качество предоставленной информации;

- предоставляет в отдел по экономике и инвестиционной деятельности сведения для проведения мониторинга реализации муниципальных программ и оценки их эффективности, запрашивая информацию у соисполнителей мероприятий;

- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

8.2. Соисполнитель муниципальной программы:

- определяет участников структурного элемента муниципальной программы, обеспечивает его разработку и согласование с ответственным исполнителем муниципальной программы;

- принимает решение о внесении изменений в структурные элементы муниципальной программы и согласовывает их с ответственным исполнителем муниципальной программы;

- несет ответственность за достижение значений результатов региональных и ведомственных проектов, показателей реализации комплексов процессных мероприятий;

- подготавливает и направляет отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы ответственному исполнителю муниципальной  программы;

- запрашивает у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы;

- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

8.3. Участник муниципальной программы:

- участвует в разработке структурных элементов муниципальной программы;

- осуществляет реализацию мероприятий комплекса процессных мероприятий, выполнение результатов региональных и ведомственных проектов;

- представляет соисполнителю муниципальной программы в установленный им срок информацию о ходе реализации муниципальной программы и иную информацию (копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной  программы), необходимую для оценки эффективности реализации муниципальной программы, сведений о выполнении плана-графика, сведений мониторинга реализации муниципальной программы;

- несет ответственность за достижение значений результатов региональных и ведомственных проектов, показателей реализации комплекса процессных мероприятий

- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

Приложение № 1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Структурное подразделение Администрации, должность, фамилия, имя, отчество руководителя |
| Период реализации муниципальной программы | этап I: год начала - год окончания этап II: год начала - год окончания |
| Цели муниципальной программы | цель 1 цель 2 |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода) | общий объем финансирования составляет ____тыс. рублей, из них: год начала реализации муниципальной программы - отчетный финансовый год (всего) - ____тыс. рублей; очередной финансовый год (всего) - ___тыс. рублей, из них: - средства федерального бюджета - ____тыс. рублей; - средства областного бюджета -____тыс. рублей; - средства местного бюджета - ____ тыс. рублей; - средства внебюджетных источников -_тыс. рублей; 1-й год планового периода (всего) - ___ тыс. рублей, из них: - средства федерального бюджета - ____тыс. рублей; - средства областного бюджета -____тыс. рублей; - средства местного бюджета - ____ тыс. рублей; - средства внебюджетных источников -_тыс. рублей; N-й год планового периода (всего) - ___ тыс. рублей, из них: - средства федерального бюджета - ____тыс. рублей; - средства областного бюджета -____тыс. рублей; - средства местного бюджета - ____ тыс. рублей; - средства внебюджетных источников -_тыс. рублей. |
| Влияние на достижение целей государственных программ Российской Федерации | наименование цели государственной программы Российской Федерации / показатель государственной программы Российской Федерации |
| Показатели муниципальной программы | Наименование показатель, единица измерения, базовое значение показателя и планируемые значения на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода |
| Структура муниципальной программы | Региональный проект, ведомственный проект, комплекс процессных мероприятия, отдельные мероприятия. |

- Приложение 2

к постановлению Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ»  Смоленской области

от  __________   № _______

Порядок проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ в муниципальном образовании «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ, критерии и методику указанной оценки.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе представленных ответственными исполнителями подпрограмм и исполнителями основных мероприятий (мероприятий) муниципальной  программы и (или) подпрограмм годовых отчетов:

- об итогах выполнения целевых показателей муниципальной  программы и подпрограмм;

- об итогах выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм;

- о степени соответствия расходов средств местного, областного и (или) федерального бюджетов уровню затрат.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной  программы осуществляется за прошедший год в целом по муниципальной  программе, входящим в нее подпрограммам (за исключением обеспечивающей подпрограммы) и основным мероприятиям муниципальной программы.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной  программы (подпрограммы) осуществляется на основе методики оценки эффективности реализации муниципальной программы, являющейся приложением к настоящему Порядку.

5. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной  программы и ее результаты представляются ответственным исполнителем в отдел по экономике и инвестиционной деятельности Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, с приложением пояснительной записки, объясняющей особенности проведения оценки эффективности реализации муниципальной  программы.

6. Годовой отчет должен содержать информацию:

- о достижении целей муниципальной программы за отчетный период и уровня плановых значений показателей муниципальной программы, показателей реализации комплексов процессных мероприятий, значений результатов региональных и ведомственных проектов за отчетный период;

- о финансировании муниципальной программы;

- расчет эффективности муниципальной программы.

7. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет и в государственной автоматизированной системе «Управление» (далее - ГАС «Управление»).

Приложение к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- 1. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной  программы производится ежегодно ответственным исполнителем муниципальной программы.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной  программы производится с учетом следующих составляющих:

- оценки степени достижения целей подпрограмм и муниципальной программы в целом;

- оценки степени выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств местного, областного и (или) федерального бюджетов.

1.3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм (за исключением обеспечивающей подпрограммы) и основных мероприятий муниципальной  программы, которая определяется с учетом:

- оценки степени реализации мероприятий муниципальной  программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств местного, областного и (или) федерального бюджетов;

- оценки степени достижения целей подпрограмм (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной  программы).

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной  программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей муниципальной  программы и оценки эффективности реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной  программы.

- 2. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

Степень реализации мероприятий муниципальной  программы оценивается для каждой подпрограммы (и каждого основного мероприятия муниципальной программы) как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

- степень реализации мероприятий муниципальной программы;

- количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм (основных мероприятий муниципальной  программы), запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий муниципальной  программы), запланированных к реализации в отчетном году.

В отношении мероприятий муниципальной программы, полностью или частично реализуемых за счет средств местного, областного и (или) федерального бюджетов, оценка степени реализации мероприятий проводится в обязательном порядке.

В отношении мероприятий муниципальной программы, на реализацию которых средства местного, областного и (или) федерального бюджетов не предусмотрены, решение о необходимости проведения оценки степени реализации этих мероприятий принимается администратором муниципальной программы.

- 3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат местного, областного и (или) федерального бюджетов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) к их плановым значениям по следующей формуле:

- степень соответствия запланированному уровню затрат местного, областного и (или) федерального бюджетов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

- плановые расходы местного, областного и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

В отдельных случаях допускается учитывать плановые расходы местного, областного и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) на иную дату отчетного года. Согласование иной даты, по состоянию на которую учитываются плановые расходы местного, областного и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы), осуществляется до начала отчетного года.

- 4. Оценка эффективности использования средств местного, областного

и (или) федерального бюджетов

Эффективность использования средств местного, областного и (или) федерального бюджетов рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств местного, областного и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

- эффективность использования средств местного, областного и (или) федерального бюджетов;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного, областного и (или) федерального бюджетов;

- степень соответствия запланированному уровню затрат местного, областного и (или) федерального бюджетов.

- 5. Оценка степени достижения целей подпрограмм (выполнения

показателей основных мероприятий муниципальной  программы)

5.1. Для оценки степени достижения целей подпрограмм (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы) (далее - степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя цели подпрограммы и показателей основных мероприятий муниципальной программы.

5.2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

- степень достижения планового значения показателя;

- значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя на конец отчетного года;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:

5.3. Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия, не входящего в состав подпрограммы) рассчитывается по формуле:

- степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

- степень достижения планового значения показателя;

N - число показателей.

В случае если  больше 1, значение  принимается равным 1.

- 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного

мероприятия муниципальной  программы)

6.1. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) и оценки эффективности использования средств местного, областного и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

- эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

- степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы);

- эффективность использования средств местного, областного и (или) федерального бюджетов.

6.2. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) признается неудовлетворительной.

- 7. Оценка степени достижения целей муниципальной программы

7.1. Для оценки степени достижения целей муниципальной   программы (далее - степень реализации муниципальной  программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя, характеризующего цели муниципальной  программы.

7.2. Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной  программы, рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной  программы;

- значение показателя, характеризующего цели муниципальной  программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной  программы, на конец отчетного года;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:

7.3. Степень реализации муниципальной  программы рассчитывается по формуле:

- степень реализации муниципальной  программы;

- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной  программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной  программы.

В случае если  больше 1, значение  принимается равным 1.

- 8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

8.1. Эффективность реализации муниципальной  программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной  программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий муниципальной  программы) по следующей формуле:

- эффективность реализации муниципальной  программы;

- степень реализации муниципальной  программы;

- эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы);

- коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) для достижения целей муниципальной  программы, который рассчитывается по формуле:

- объем фактических расходов из местного, областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного, областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной  программы;

j - количество подпрограмм и основных мероприятий муниципальной  программы.

8.2. Эффективность реализации муниципальной  программы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной  программы признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной  программы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной  программы признается неудовлетворительной.