ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СМОЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ____________2025 № ___________

О внесении изменений в муниципальную

программу «Развитие физической культуры

и спорта в муниципальном образовании

«Смоленский муниципальный округ»

Смоленской области на 2023 - 2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом  от 10.06.2024 года №133-з «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, путем объединения всех поселений во вновь образованное муниципальное образование с наделением его статусом муниципального  округа, об установлении численности и срока полномочий депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного муниципального округа, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первого главы вновь образованного муниципального округа», на основании решения Смоленской районной Думы от 10 сентября 2024 года № 77 «О реорганизации  Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области и администраций поселений Смоленского района Смоленской области в форме слияния», решения Смоленской окружной Думы от 24 октября 2024 года № 13 «Об отдельных вопросах правопреемства», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях повышения эффективности и рационального использования средств бюджета муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области, учитывая необходимость местной поддержки развития физической культуры и спорта муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области, определения приоритетных направлений и разработки комплекса конкретных мероприятий развития отрасли на 2023 - 2025 годы

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ    ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области на 2023-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 11.12.2020 № 1753 следующие изменения:

1.1. По тексту муниципальной программы слова «территория муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области», «Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области», «комитет по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области», «отдел по культуре, туризму и спорту Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области» заменить словами «территория муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области», «Администрация муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области», «управление по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области», «управление по культуре, туризму и спорту Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области», МКУ ЦБУКО Смоленского район» заменить на «МКУ ЦБ» в соответствующих падежах.

1.2. Позицию паспорта программы «Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования муниципальной Программы | Финансирование программы осуществляется из бюджета муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области, областного бюджета Смоленской области и внебюджетных средств. Финансовые средства ежегодно уточняются и пересматриваются с учетом имеющихся возможностей. 2023 год – 13425,66 тыс. руб. 2024 год – 32152,72 тыс. руб. 2025 год - 18350,61 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.3. Раздел VII Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:

«VII. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

Ресурсное обеспечение муниципальной Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной Программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также в течение текущего финансового периода.

2023 год –    13425,66 тыс. руб.

2024 год –    32152,72  тыс. руб.

2025 год -     18350,61 тыс. руб.

1.4. Приложение к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области на 2023-2025 годы» изложить в редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального  опубликования в газете «Сельская правда Смоленский район» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 3 января 2025 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области (Кондратова О.Н.).

Глава муниципального образования

«Смоленский муниципальный округ»

Смоленской области                                                                 О.Н. Павлюченкова

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Смоленский муниципальный округ»

Смоленской области

от                       №

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании

«Смоленский муниципальный округ» Смоленской области на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |

| Цель муниципальной программы: Создание условий для максимального вовлечения населения округа в систематические занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Раздел «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта для всех возрастных групп и категорий населения округа на 2023-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Модернизация и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта для всех возрастных групп и категорий населения района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 раздела 1 Совершенствование материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом в Смоленском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Управление по культуре, туризму и спорту МКУ ЦБ |  | областной бюджет |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1 раздела 1 |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
| - Раздел «Развитие и поддержка физической культуры и спорта на территории Смоленского муниципального округа на 2023-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Развитие массового спорта и поддержка спорта высших достижений, повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой, спортом, ведением здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 раздела 2 Развитие массовой физкультурно-оздоровительной работы с населением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию спорта и здорового образа жизни, включая мероприятия по популяризации сдачи нормативов ГТО | Управление по культуре туризму и спорту МКУ ЦБ |  | бюджет муниципального образования |  | 250,00 |  | 258,45 |  | 250,00 |  |  |
| 2. | Подготовка площадки для размещения спортивного оборудования на земельном участке с кадастровым номером 67:18:2470201:829 по адресу: Смоленский муниципальный округ, п. Авторемзавод | Управление по культуре туризму и спорту МКУ ЦБ |  | бюджет муниципального образования |  | 0,00 |  | 1300,7 |  | 0,00 |  |  |
| 3. | Устройство многофункциональной спортивной площадки (благоустройство территории и подготовка площадки на земельном участке с кадастровым номером 67:18:2470201:829 по адресу: Смоленский муниципальный округ, п. Авторемзавод) | Управление по культуре туризму и спорту МКУ ЦБ |  | бюджет муниципального образования |  | 0,00 |  | 409,0 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 12280,60 |  |  |  |  |
| 4. | Субсидия на подготовку основания и монтаж оборудования площадки ГТО на земельном участке с кадастровым номером 67:18:3840101:2109 по адресу: Смоленский муниципальный округ, д. Богородицкое | Управление по культуре туризму и спорту МКУ ЦБ |  | бюджет муниципального образования |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 5. | Субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (площадка ГТО на земельном участке с кадастровым номером 67:18:3840101:2109 по адресу: Смоленский муниципальный округ, д. Богородицкое | Управление по культуре туризму и спорту МКУ ЦБ |  | бюджет муниципального образования |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 6 | Работы, услуги по содержанию имущества | Управление по культуре туризму и спорту МКУ ЦБ |  | бюджет муниципального образования |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1 раздела 2, в том числе |  |  |  |  |  | 250,0 |  | 14248,75 |  | 250,0 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | - |  | 12280,60 |  | - |  |  |
| Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  | 250,0 |  | 1968,15 |  | 250,0 |  |  |
| Задача 2: Повышение доступности спортивных учреждений, качественного обслуживания населения, соответствующего современным потребностям жителей округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 раздела 2 Обеспечение деятельности бюджетных учреждений спорта в муниципальном образовании «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Расходы на оплату труда бюджетных учреждений спорта в муниципальном образовании «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области | Управление по культуре туризму и спорту МКУ ЦБ |  | бюджет муниципального образования |  | 4123,68 |  | 4743,17 |  | 5619,20 |  |  |
| 12. | Субсидии на оплату коммунальных услуг в бюджетных учреждениях спорта в муниципальном образовании «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области | Управление по культуре туризму и спорту МКУ ЦБ |  | бюджет муниципального образования |  | 626,49 |  | 642,50 |  | 1415,50 |  |  |
| 13. | Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания в бюджетных учреждениях спорта в муниципальном образовании «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области | Управление по культуре туризму и спорту МКУ ЦБ |  | бюджет муниципального образования |  | 741,44 |  | 680,90 |  | 924,07 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2 раздела 2 |  |  |  |  |  | 5491,61 |  | 6066,57 |  | 7958,77 |  |  |
| Задача 3: Повышение доступности спортивных учреждений, качественного обслуживания населения, соответствующего современным потребностям жителей района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 раздела 2 Обеспечение деятельности казенных учреждений спорта в муниципальном образовании «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Расходы на оплату труда казенных учреждений спорта в муниципальном образовании «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области | Управление по культуре туризму и спорту МКУ ЦБ |  | бюджет муниципального образования |  | 5161,21 |  | 6101,10 |  | 7033,00 |  |  |
| 12. | Расходы на оплату коммунальных услуг в казенных учреждениях спорта в муниципальном образовании «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области | Управление по культуре туризму и спорту МКУ ЦБ |  | бюджет муниципального образования |  | 677,03 |  | 650,70 |  | 839,83 |  |  |
| 13. | Расходы на обеспечение финансовой деятельности в казенных учреждениях спорта в муниципальном образовании «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области | Управление по культуре туризму и спорту МКУ ЦБ |  | бюджет муниципального образования |  | 1845,81 |  | 5085,60 |  | 2233,01 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 3 раздела 2 |  |  | Управление по культуре туризму и спорту МКУ ЦБ |  | Всего, в т.ч.: |  | 7684,05 |  | 11837,40 |  | 10105,84 |
| Задача 4: Кадровая политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 раздела 2 Подготовка, обучение высокопрофессиональных кадров отрасли физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая студентам, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, обучающимся по очной форме обучения в рамках целевого приема | Управление по культуре туризму и спорту МКУ ЦБ |  | бюджет муниципального образования |  | 0 |  | 84,00 |  | 36,00 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 4 раздела 2 |  |  | Управление по культуре туризму и спорту МКУ ЦБ |  | Всего, в т.ч.: |  | 0 |  | 84,00 |  | 36,00 |
| Всего по программе |  |  | Управление по культуре туризму и спорту МКУ ЦБ |  | Всего, в т.ч.: |  | 13425,66 |  | 32152,72 |  | 18350,61 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  | 12280,60 |  | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 13425,66 |  | 19872,12 |  | 18350,61 |

Итоговая сумма расходов муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании

«Смоленский муниципальный округ» Смоленской области на 2023-2025 годы»

|  | Наименование расхода | 2023 тыс. руб. | 2024 тыс. руб. | 2025 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | 12280,60 | - |
|  | Бюджет муниципального образования | 13425,66 | 19872,12 | 18350,61 |
| ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ |  | 13425,66 | 32152,72 | 18350,61 |