## Лист1
Приложение №1 к муниципальной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области» на 2014-2017 года
П Е Р Е Ч Е Н Ь многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, включенных в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территориимуниципального образования "Смоленский район" Смоленской области» на 2014-2017 года
№ пп | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома – всего | Площадь жилых помещений многоквартирного дома | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ
[9 empty] | всего | в том числе
[10 empty] | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год
[6 empty] | кв. метров | кв. метров |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20
1. | с. Катынь, ул. Витебское шоссе, 1 | 1966 | кирпичный | 2 | 2 | 694.1 | 372.1 | ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем, установка коллективных приборов учета, утепление и ремонт фасадов | 1231570 | 1231570 |  |  |  | 2014 год
2. | д. Богородицкое, ул. Викторова, 27 | 1984 | бетон | 5 | 3 | 4069.1 | 3583.4 | ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем, установка коллективных приборов учета, утепление и ремонт фасадов | 2799990 |  | 2799990 |  |  | 2015 год
3. | д. Богородицкое, ул. Викторова, 31 | 1982 | бетон | 5 | 4 | 3402.6 | 3022.8 | ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем, установка коллективных приборов учета, утепление и ремонт фасадов | 2790370 |  | 2790370 |  |  | 2015 год
4. | д. Богородицкое, ул. Викторова, 32 | 1994 | бетон | 5 | 4 | 5007.5 | 4425.3 | ремонт кровли, установка коллективных приборов учета, утепление и ремонт фасадов | 2720350 |  |  | 2720350 |  | 2016 год
5. | п. Гедеоновка, ул. Полевая, 1 | 1989 | панель | 2 | 2 | 499.3 | 289.3 | ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем, установка коллективных приборов учета, утепление и ремонт фасадов | 1436500 |  |  | 1436500 |  | 2016 год
6. | п. Гедеоновка, ул. Полевая, 2 | 1989 | панель | 2 | 2 | 496.4 | 288.2 | ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем, установка коллективных приборов учета, утепление и ремонт фасадов | 1441090 |  |  | 1441090 |  | 2016 год
7. | пос. Плембаза, 26 | 1986 | кирпич | 2 | 3 | 965.4 | 568.3 | ремонт кровли, установка коллективных приборов учета | 965749 | 965800 |  |  |  | 2014 год
8. | с. Пригорское, ул. Мира, 1 | 1978 | панель | 5 | 6 | 4442.4 | 3909.3 | ремонт кровли, установка коллективных приборов учета | 2033800 |  |  |  | 2033800 | 2017 год
9. | дер. Бобыри, ул. Западная, 1 |  | дерево | 1 | 0 | 40 | 40 | ремонт кровли, внутридомовых систем | 120000 |  | 120000 |  |  | 2015 год
| Всего 9 домов |  |  |  |  | 19576.8 | 16458.7 |  | 15419419 | 2197370 | 5590360 | 5597940 | 2033800 | 2017 год