|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАННачальник Главного управления МЧС России по Смоленской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Назаркоот 05.04.2023 г. |  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области  от 28. 02. 2023 № 70-р |

**ПЛАН**

**основных мероприятий муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах**

 **на 2023 год**

г. Смоленск

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | стр. 3 |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС | стр. 5стр. 5 |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения | стр. 8 |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области к действию по предназначению4. Памятные, праздничные и культурно-массовые мероприятия  | стр. 9стр. 10 |

 **Термины и сокращения**

- Главное управление МЧС России по Смоленской области – Главное управление;

- Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти – ТО ФОИВ;

- Исполнительные органы Смоленской области – ИОСО;

- Главное управление Смоленской области по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы – ГУ ОДПСС;

- Глава муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области – Глава МО;

- Главы муниципальных образований сельских поселений Смоленского района Смоленской области - Главы МО сельских поселений

- Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области – КЧС и ОПБ;

- Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области - ОГО и ЧС;

- Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области – Администрация;

- Комиссия по поддержанию устойчивого функционирования экономики муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени – Комиссия по ПУФ;

- Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору – Управление Ростехнадзора;

- Нештатные аварийно-спасательные формирования гражданской обороны – НАСФ;

- Нештатные формирования гражданской обороны – НФГО;

- Средства индивидуальной защиты – СИЗ;

- Региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения – РАСЦО;

- Локальная система оповещения – ЛСО.

| **№****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Исполнители,** **соисполнители** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** |
|  | Участие в заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Смоленской области  | по отдельному плану | Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Смоленской области, Председатель КЧС и ОПБ (по согласованию) |  |
|  | Заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области  | по отдельному плану | Пред­се­да­тель КЧС и ОПБ, члены КЧС и ОПБ |  |
|  | Участие в вебинаре с руководителями структурных подразделений (работниками), уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны ТО ФОИВ, ИОСО, органов местного самоуправления муниципальных образований и организаций по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | по отдельному плану | Заместитель пред­се­да­теля Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Смоленской области, Главное управление, ТО ФОИВ (по согласованию), ИОСО, Глава МО |  |
|  | Участие в подготовке доклада о состоянии гражданской обороны Смоленской области 2/ДУ, представление информации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области по разделам государственного доклада за 2022 год | до 25 января | ИОСО, Главное управление, Глава МО, руководители организаций (по согласованию) |  |
|  | Уточнение и корректировка плана приведения в готовность гражданской обороны муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области и организаций  | до 1 февраля | Глава МО, руководители организаций (по согласованию) |  |
|  | Уточнение и корректировка плана гражданской обороны муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области и защиты населения, планов гражданской обороны организаций | до 10 февраля | Глава МО, руководители организаций (по согласованию) |  |
|  | Участие в подготовке в МЧС России материалов для государственного доклада «О состоянии защиты населения и территорий Смоленской области от ЧС природного и техногенного характера в 2022 году», подготовка и предоставление в Главное управление МЧС России по Смоленской области доклада «О состоянии защиты населения и территорий муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от ЧС природного и техногенного характера в 2022 году» | до 1 марта | Главное управление, ИОСО, Глава МО, руководители организаций (по согласованию) |  |
|  | Уточнение и корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, организаций | до 10 марта | Глава МО, руководители организаций (по согласованию) |  |
|  | Участие в уточнении и корректировке Перечня организаций, осуществляющих добычу, переработку, транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов на территории Смоленского района Смоленской области | мартиюньсентябрьдекабрь | Главное управление, руководители организаций (по согласованию), ОГО и ЧС, Главы МО сельских поселений (по согласованию) |  |
|  | Участие в уточнении и корректировке Перечня гидротехнических сооружений на территории Смоленского района Смоленской области | мартиюньсентябрьдекабрь  | Главное управление, Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии, ОГО и ЧС, управление ЖКХ Администрации, Главы МО сельских поселений, руководители организаций (по согласованию) |  |
|  | Участие в уточнении и корректировке Перечня потенциально опасных объектов на территории Смоленского района Смоленской области | октябрь | Главное управление, Управление Ростехнадзора (по согласованию), руководители организаций (по согласованию), ОГО и ЧС |  |
|  | Участие в уточнении и корректировке плана организации первоочередного жизнеобеспечения населения Смоленской области в чрезвычайных ситуациях, в части касающейся на территории Смоленского района Смоленской области | до 2 декабря | ГУ ОДПСС, Главное управление, ИОСО, Глава МО, Главы МО сельских поселений, руководители организаций (по согласованию) |  |
|  | Заседание комиссии по ПУФ | по отдельному плану | Председатель комиссии по ПУФ, члены комиссии по ПУФ |  |
|  | Заседание эвакоприемной комиссии муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (далее – эвакоприемная комиссия) | по отдельному плану | Председатель эвакоприемной комиссии, члены эвакоприемной комиссии |  |
| **2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:****а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню гражданской обороны  | до 1 марта | Глава МО, Главы МО сельских поселений, руководители организаций (по согласованию) |  |
|  | Участие в командно-штабном учении с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС по отработке вопросов ликвидации последствий ЧС, возникших в результате природных (ландшафтных) пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья | мартапрель | Главное управление, ИОСО, Глава МО, Главы МО сельских поселений, руководители организаций (по согласованию) |  |
|  | Штабная тренировка на тему: «Организация и управление силами и средствами при локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера, вызванных природными пожарами» | март | Глава МО, Главы МО сельских поселений, руководители организаций (по согласованию)  |  |
|  | Участие в штабной тренировке по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья, а также с защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров | февральмарт | Главное управление, ИОСО, Глава МО, Главы МО сельских поселений, руководители организаций (по согласованию) |  |
|  | Участие в тактико-специальных учениях по теме: «Обеспечение безопасности людей на водных объектах области в период:- весеннего таяния льда - ледостава | мартдекабрь | Главное управление, ИОСО, Глава МО, Главы МО сельских поселений, руководители организаций (по согласованию) |  |
|  | Участие в штабной тренировке по отработке вопросов ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на железнодорожном транспорте | май | Главное управление, ТО ФОИВ (по согласованию), ИОСО, Глава МО, Главы МО сельских поселений, руководители организаций (по согласованию) |  |
|  | Участие в штабной тренировке по отработке вопросов ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на автомобильном транспорте | июнь | Главное управление, ТО ФОИВ (по согласованию), ИОСО, Глава МО, Главы МО сельских поселений, руководители организаций (по согласованию) |  |
|  | Участие в командно-штабном учении по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с ликвидацией последствий прохождения комплекса опасных (неблагоприятных) метеорологических явлений и нарушений в работе объектов электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также чрезвычайных ситуаций, характерных для субъектов Российской Федерации Центрального федерального округа | август - сентябрь | Главное управление, ТО ФОИВ (по согласованию), ИОСО, Глава МО, Главы МО сельских поселений, руководители организаций (по согласованию) |  |
|  | Участие в учениях по плану Федерального оперативного штаба | в течение года *(по плану ФОШ)* | Главное управление, ТО ФОИВ (по согласованию), ИОСО, Глава МО, Главы МО сельских поселений, руководители организаций (по согласованию) |  |
|  | Участие в тренировках с операторами связи и исполнительными органами субъектов РФ для определения готовности сетей связи к угрозе возникновения чрезвычайной ситуации | ежеквартально | Главное управление, ГУ ОДПСС, Департамент цифрового развития Смоленской области, СОГБУ «ПСЦ», ОГО и ЧС, операторы связи (по согласованию) |  |
|  | Участие в проведении ежегодных областных смотров-конкурсов учебно- материальной базы в области ГО и защиты от ЧС среди организаций, подведомственных исполнительным органам Смоленской области, курсов ГО и учебно-консультационных пунктов ОМСУ МО Смоленской области и подведомственных ОМСУ МО Смоленской области организаций | февраль-сентябрь | Главное управление, ИОСО, Глава МО, Главы МО сельских поселений, руководители организаций (по согласованию) |  |
|  | Участие в организации и проведении ежегодного областного смотра-конкурса «Лучший паспорт территории муниципального образования Смоленской области» | февраль-ноябрь | Главное управление, Глава МО |  |
|  | Участие в организации и проведении ежегодных областных смотров-конкурсов:- на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование и на лучшее нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне:1 этап;2 этап;- на лучший пункт выдачи СИЗ:1 этап2 этап- на лучший сборный (приёмный) эвакуационный пункт: 1 этап2 этап- Лучшая ЕДДС муниципального образования Смоленской области | май-августсентябрь-октябрьмарт-апрельавгуст-сентябрьмарт-апрельавгуст-сентябрьоктябрь | Главное управление, Глава МО, руководители организаций (по согласованию) |  |
|  | Участие в организации и проведении ежегодных областных конкурсов:- среди муниципальных образований Смоленской области по предупреждению пожаров и уменьшению их последствий в муниципальном жилищном фонде;- среди добровольных пожарных формирований муниципальных образований Смоленской области;- на лучшее содержание ЗС ГО | февраль- октябрьфевраль- октябрьапрель-сентябрь | Главное управление,ГУ ОДПСС,СОГБУ «ПСЦ»,Глава МО, Глава МО сельского поселения, руководители организаций (по согласованию) |  |
|  | Организация и проведение месячника по гражданской обороне | октябрь | Глава МО, Главы МО сельских поселений, структурные подразделения Администрации, руководители организаций (по согласованию) |  |
|  | Участие в тренировке по гражданской обороне с практическим выполнением задач гражданской обороны в федеральных органах исполнительной власти и на территориях субъектов Российской Федерации. | октябрь | Главное управление, ТО ФОИВ (по согласованию), ИОСО, Глава МО, Главы МО сельских поселений, руководители организаций (по согласованию) |  |
|  | Участие в организации проведении мероприятий (тренировок, занятий) по гражданской обороне, в т.ч. приведение в готовность и отработка действий НАСФ, НФГО, организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по ГО;подготовка к работе ЗС ГО и занятие ЗС ГО укрываемыми;развертывание ПВ СИЗ, вывоз и подготовка к выдаче СИЗ и МСИЗ;проведение санитарной обработки людей, специальной обработки техники, предметов постоянного пользования, СИЗ, одежды;развертывание СЭП (ПЭП), приведение в готовность команд (групп) для перевозки населения и грузов, эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещение и первоочередное жизнеобеспечение;развертывание лечебных и других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения | октябрь  | Главное управление, ТО ФОИВ (по согласованию), ИОСО, Глава МО, Главы МО сельских поселений, руководители организаций (по согласованию) |  |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** |
|  | Участие в учебно-методическом сбора по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС области, выполнению мероприятий ГО в 2023 году и постановке задач на 2024 год | декабрь-январь | Главное управление, ТО ФОИВ (по согласованию), ИОСО, Глава МО, руководители организаций (по согласованию) |  |
|  | Участие в IV Всероссийской электронной олимпиаде по безопасности жизнедеятельности | март | Департамент Смоленской области по образованию и науке, Главное управление, комитет по образованию Администрации |  |
|  | Организация и проведение районных соревнований учащихся «Школа безопасности» | по отдельному плану до 5 мая | Заместитель Главы МО, отдел по культуре спорту и туризму, комитет по образованию Администрациируководители организаций  |  |
|  | Участие в областных соревнований учащихся: «Школа безопасности» | по отдельному плану до 10 мая | Главное управление, Департамент Смоленской области по образованию и науке, ГУ ОДПСС, СОГБУ «ПСЦ»,Глава МО, комитет по образованию, отдел по культуре спорту и туризму Администрации руководители организаций  |  |
|  | Участие в межрегиональных соревнованиях: «Школа безопасности» | по отдельному плану май-сентябрь | Главное управление, ИОСО, ГУ ОДПСС, СОГБУ «ПСЦ», Глава МО, комитет по образованию, отдел по культуре спорту и туризму Администрациируководители организаций  |  |
| **3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области к действиям по предназначению** |
|  | Комплексные технические проверки готовности РАСЦО, ЛСО с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации оповещения до населения, уточнение паспортов и положений о региональных и муниципальных системах централизованного оповещения населения и ЛСО | март,октябрь | ГУ ОДПСС, СОГБУ «ПСЦ», Глава МО, региональные операторы связи, руководители организаций (по согласованию) |  |
|  | Тренировки по поддержанию в готовности областной системы централизованного оповещения:а) по подготовке к паводковому и пожароопасному периодуб) годовая | в течение года | ГУ ОДПСС, СОГБУ «ПСЦ», Глава МО, региональные операторы связи, руководители организаций (по согласованию) |  |
| 1. **Памятные, праздничные и культурно-массовые мероприятия**
 |
| 1. | Участие в проведении и освещении мероприятий, посвященных празднованию:- Дня пожарной охраны;- 91-й годовщины Дня гражданской обороны;- Дня спасателя  | 30 апреля4 октября27декабря | Главное управление, ИОСО, ГУ ОДПСС, СОГБУ «ПСЦ», ОГО и ЧС, руководители организаций (по согласованию) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Главы муниципального образования«Смоленский район» Смоленской области Исполняющий обязанности начальника отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования«Смоленский район» Смоленской области  |  | В.В. МолотковМ.В. Кузнецов |