**Утверждаю**

Председатель комитета по экономике и

инвестиционной деятельности

Администрации муниципального

образования «Смоленский район»

Смоленской области

О.И. Павликова

« 17 » марта 2017 г.

**Оценка степени эффективности муниципальной программы за 2016 год**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2014-2016 гг.»**

Оценка эффективности реализации программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2014-2016 гг.» осуществляется на основании методики оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 20.12.2016 №1466 «О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 23.09.2013 года №2952».

1. *Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы*

Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

base_23928_75470_48

base_23928_75470_49 - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

base_23928_75470_50 - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году.

**Расчет:**  СРм = 5/5=1

1. *Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат*

Степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) к их плановым значениям по следующей формуле:

base_23928_75470_51

base_23928_75470_52 - степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов;

base_23928_75470_53 - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

base_23928_75470_54 - плановые расходы районного, областного и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

**Расчет:** ССуз = 45 630/45 630 = 1

1. *Оценка эффективности использования средств местного, областного*

*и (или) федерального бюджетов*

Эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств районного, областного и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

base_23928_75470_55

base_23928_75470_56 - эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов;

base_23928_75470_57 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного, областного и (или) федерального бюджетов;

base_23928_75470_58 - степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов.

**Расчет:** Эис = 1/1= 1

1. *Оценка степени достижения целей подпрограмм (выполнения*

*показателей основных мероприятий муниципальной программы)*

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

base_23928_75470_59

base_23928_75470_60 - степень достижения планового значения показателя;

base_23928_75470_61 - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

base_23928_75470_62 - плановое значение показателя на конец отчетного года;

**Расчет:** СД п/ппз = 45630/45630 = 1

Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия, не входящего в состав подпрограммы) рассчитывается по формуле:

base_23928_75470_64

base_23928_75470_65 - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

base_23928_75470_66 - степень достижения планового значения показателя;

N - число показателей.

**Расчет:** СР п/п = 1/1=1

1. *Оценка эффективности основного мероприятия муниципальной программы*

Эффективность основного мероприятия муниципальной программы и оценки эффективности использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

base_23928_75470_69

base_23928_75470_70 - эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы;

base_23928_75470_71 - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

base_23928_75470_72 - эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.

**Расчет:** ЭР п/п = 1х1=1

**Выводы:** показатель ЭР п/п равен 1, что составляет более 0,9 , следовательно эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается высокой.

1. *Оценка степени достижения целей муниципальной программы*

***Степень достижения планового значения показателя***, характеризующего цели муниципальной программы, рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

base_23928_75470_76

base_23928_75470_77 - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

base_23928_75470_78 - значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

base_23928_75470_79 - плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года;

**Расчет:**  СД гппз = 45630/45630 = 1

***Степень реализации муниципальной программы*** рассчитывается по формуле:

base_23928_75470_81

base_23928_75470_82 - степень реализации муниципальной программы;

base_23928_75470_83 - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.

**Расчет:** СР гп = 1/1 = 1

1. *Оценка эффективности реализации муниципальной программы*

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы) по следующей формуле:

base_23928_75470_86

base_23928_75470_87 - эффективность реализации муниципальной программы;

base_23928_75470_88 - степень реализации муниципальной программы;

base_23928_75470_89 - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

base_23928_75470_90 - коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:

base_23928_75470_91

base_23928_75470_92 - объем фактических расходов из районного, областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из районного, областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.

**Расчет:** k j = 45630/45630 = 1

ЭР гп = 0,5х1+0,5х1х1 = 1

**Вывод:** Значение ЭР гп составляет 1 (более 0,9), значит, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Таким образом, эффективность программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2014-2016 гг.» за 2016 год является высокой.