Утверждаю: - Заместитель Главы муниципального образования –начальник отдела сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области - _______________А.В. Ярославцев «28» февраля 2018 года

- Оценка степени эффективности реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области

- на 2017-2019 годы»

- Оценка эффективности муниципальной программы за 2017 год ««Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2017-2019 годы» (далее – муниципальная программа) осуществляется на основании методики оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 23.09.2013 №2952».

- Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

- Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

- степень реализации мероприятий муниципальной программы;

- количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет: СРм =37/37=1

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) к их плановым значениям по следующей формуле:

- степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

- плановые расходы районного, областного и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

Расчет: ССу =15,377/22,2=0,7

- Оценка эффективности использования средств местного, областного

и (или) федерального бюджетов

Эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств районного, областного и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

- эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного, областного и (или) федерального бюджетов;

- степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов.

Расчет: Эис =1/0,7=1,42

- Оценка степени достижения целей подпрограмм (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы)

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

- степень достижения планового значения показателя;

- значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя на конец отчетного года;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:

Расчет: СДп\ппз =15,377/22,2=0,7

Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия, не входящего в состав подпрограммы) рассчитывается по формуле:

- степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

- степень достижения планового значения показателя;

N - число показателей.

Расчет: СРп\п =0,7/1=0,7

В случае если  больше 1, значение  принимается равным 1.

- Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного

мероприятия муниципальной программы)

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) и оценки эффективности использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

- эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

- степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

- эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.

Расчет: ЭРп/п =0,7х1,42=0,99

Выводы: показатель ЭРп\п равен 0,99, что составляет более 0,9, эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы является высокой.

- Оценка степени достижения целей государственной программы

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы, рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

- значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года;

Расчет: СД г\ппз =15,377/22,2=0,7

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

- степень реализации муниципальной программы;

- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.

В случае если  больше 1, значение  принимается равным 1.

- Расчет: СРгп=0,7/1=0,7

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации, входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы) по следующей формуле:

- эффективность реализации муниципальной программы;

- степень реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

- коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:

- объем фактических расходов из районного, областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из районного, областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.

- Расчет: кJ= 15,377/15,377=1

- ЭРгп=0,5х0,7+0,5х0,99х1=0,85

Вывод: Значение  составляет 0,85, что составляет не менее 80 %, следовательно эффективность реализации муниципальной программы признается средней.

- Эффективность муниципальной программы за 2017 год «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2017-2019 годы» является средней.