Утверждаю: - Заместитель Главы муниципального образования – начальник отдела сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, - заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области - _______________А.В. Ярославцев - «____» __________ 2018 года

- Оценка степени эффективности реализации

- муниципальной программы «Развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

- в Смоленском районе Смоленской области

- на 2017-2019 годы»

- Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Смоленском районе Смоленской области на 2017-2019 годы» (далее – муниципальная программа) за 2017 год осуществляется на основании методики оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 23.09.2013 № 2952».

- Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

- Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

- степень реализации мероприятий муниципальной программы;

- количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет: СРм =31/31=1

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) к их плановым значениям по следующей формуле:

- степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

- плановые расходы районного, областного и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

Расчет: ССу =25300/25300=1

- Оценка эффективности использования средств местного, областного

и (или) федерального бюджетов

Эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств районного, областного и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

- эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного, областного и (или) федерального бюджетов;

- степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов.

Расчет: Эис =1/1=1

- Оценка степени достижения целей подпрограмм (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы)

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

- степень достижения планового значения показателя;

- значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя на конец отчетного года;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:

Расчет: СДп\ппз =25300/25300=1

Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия, не входящего в состав подпрограммы) рассчитывается по формуле:

- степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

- степень достижения планового значения показателя;

N - число показателей.

Расчет: СРп\п =1/1=1

В случае если  больше 1, значение  принимается равным 1.

- Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного

мероприятия муниципальной программы)

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) и оценки эффективности использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

- эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

- степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

- эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.

Расчет: ЭРп/п =1х1=1

Выводы: показатель ЭРп\п равен 1 что составляет более 0,9, эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы является высокой.

- Оценка степени достижения целей государственной программы

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы, рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

- значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года;

Расчет: СД г\ппз =25300/25300=1

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

- степень реализации муниципальной программы;

- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.

В случае если  больше 1, значение  принимается равным 1.

- Расчет: СРгп=1/1=1

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации, входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы) по следующей формуле:

- эффективность реализации муниципальной программы;

- степень реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

- коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:

- объем фактических расходов из районного, областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из районного, областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.

- Расчет: кJ= 25300/25300=1

- ЭРгп=0,5х1+0,5х1х1=1

Вывод: Значение  составляет 1, что составляет не менее 0,9 %, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

- Эффективность муниципальной программы «Развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Смоленском районе Смоленской области на 2017-2019 годы» за 2017 год является высокой.