**Утверждаю:**

Глава

муниципального образования

 «Смоленский район»

 Смоленской области

 \_\_\_\_\_\_\_\_О.Н. Павлюченкова

 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**Оценка степени эффективности муниципальной**

**программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области» на 2017-2019 гг.» за 2017 год.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области» на 2017-2019 годы» осуществляется на основании методики оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 20.12.2016 № 1466 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 23.09.2013 года № 2952».

1. *Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы*

Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:



 - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

 - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году.

 **Расчет:**  СРм = 5/6=0,83

1. *Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат*

Степень соответствия запланированному уровню затрат районного бюджета оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) к их плановым значениям по следующей формуле:



 - степень соответствия запланированному уровню затрат районного бюджета;

 - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

 - плановые расходы районного бюджета на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

**Расчет:** ССуз = 10 000/15 000= 0,67

1. *Оценка эффективности использования средств местного бюджета*

Эффективность использования средств районного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия программы) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств районного бюджета по следующей формуле:



 - эффективность использования средств районного бюджета;

 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного бюджета;

 - степень соответствия запланированному уровню затрат районного бюджета.

**Расчет:** Эис = 0,83/0,67= 1,24

1. *Оценка степени достижения целей подпрограмм (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы)*

 Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:



 - степень достижения планового значения показателя;

 - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя на конец отчетного года;

 **Расчет:** СД п/ппз = 10 000/15 000 = 0,67

Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия, не входящего в состав подпрограммы) рассчитывается по формуле:



 - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

 - степень достижения планового значения показателя;

 N - число показателей.

**Расчет:** СР п/п = 0,67/1=0,67

1. *Оценка эффективности основного мероприятия муниципальной программы*

Эффективность основного мероприятия муниципальной программы и оценки эффективности использования средств районного бюджета по следующей формуле:



 - эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы;

 - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

 - эффективность использования средств районного бюджета.

**Расчет:** ЭР п/п = 0,67х1,24=0,83

 **Выводы:** показатель ЭРп/п равен 0,83, что составляет не менее 0,8, следовательно эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается средней.

1. *Оценка степени достижения целей муниципальной программы*

***Степень достижения планового значения показателя***, характеризующего цели муниципальной программы, рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:



 - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

 - значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года;

**Расчет:**  СД гппз = 10 000 /15 000= 0,67

***Степень реализации муниципальной программы*** рассчитывается по формуле:



 - степень реализации муниципальной программы;

 - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.

**Расчет:** СР гп = 0,67/1 = 0,67

1. *Оценка эффективности реализации муниципальной программы*

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы) по следующей формуле:



 - эффективность реализации муниципальной программы;

 - степень реализации муниципальной программы;

 - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

 - коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:



 - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из районного бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.

**Расчет:** k j = 10 000/10 000 = 1

 ЭР гп = 0,5х0,67+0,5х0,83х1 = 0,335+0,415= 0,75

**Вывод:** Значение ЭРгп составляет 0,75 (не менее 0,70), значит, эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной.

Таким образом, эффективность муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области» на 2017-2019 гг.» за 2017 год является удовлетворительной.