**Утверждаю**

Председатель комитета по культуре

Администрации муниципального

образования «Смоленский район»

Смоленской области

В.А. Пирожков

« 31 » марта 2017 г.

**Оценка степени эффективности муниципальной программы за 2016 год**

**«Развитие культуры на селе на 2016-2019 годы» в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области**

Оценка эффективности реализации программы «Развитие культуры на селе на 2016-2019 годы» в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области осуществляется на основании методики оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 20.12.2016 №1466 «О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 23.09.2013 года №2952».

1. *Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы*

Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

base_23928_75470_48

base_23928_75470_49 - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

base_23928_75470_50 - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году.

**Расчет:** МБУК КТ РДК **СРм = 12/13=0,9**

МБУК СМЦБС **СРм = 16/18=0,9**

МБУ ДО Катынская ДШИ **СРм = 9/11=0,8**

МБУ ДО Пригорская ДШИ **СРм = 8/12=0,7**

МБУ ДО Сметанинская ДШИ **СРм = 10/12=0,8**

МБУ ДО Кощинская ДШИ **СРм = 11/13=0,8**

МБУ ДО Печерская ДШИ **СРм = 10/11=0,9**

**СРм = 0,9+0,9+0,8+0,7+0,8+0,8+0,9/7=0,8**

1. *Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат*

Степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) к их плановым значениям по следующей формуле:

base_23928_75470_51

base_23928_75470_52 - степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов;

base_23928_75470_53 - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

base_23928_75470_54 - плановые расходы районного, областного и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

**Расчет:** МБУК КТ РДК **ССуз = 30756600/30756600 = 1**

МБУК СМЦБС **ССуз = 9517100/9517100 = 1**

МБУ ДО Катынская ДШИ **ССуз = 3213600/3213600 = 1**

МБУ ДО Пригорская ДШИ **ССуз = 2288300/2288300 = 1**

МБУ ДО Сметанинская ДШИ **ССуз = 1810000/1810000 = 1**

МБУ ДО Кощинская ДШИ **ССуз = 3441700/3441700 = 1**

МБУ ДО Печерская ДШИ **ССуз = 3745100/3745100 = 1**

**ССуз = 54772400/54772400 = 1**

1. *Оценка эффективности использования средств местного, областного*

*и (или) федерального бюджетов*

Эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств районного, областного и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

base_23928_75470_55

base_23928_75470_56 - эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов;

base_23928_75470_57 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного, областного и (или) федерального бюджетов;

base_23928_75470_58 - степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов.

**Расчет:** МБУК КТ РДК **Эис = 0,9/1= 0,9**

МБУК СМЦБС **Эис = 0,9/1= 0,9**

МБУ ДО Катынская ДШИ **Эис = 0,8/1= 0,8**

МБУ ДО Пригорская ДШИ **Эис = 0,7/1= 0,7**

МБУ ДО Сметанинская ДШИ **Эис = 0,8/1= 0,8**

МБУ ДО Кощинская ДШИ **Эис = 0,8/1= 0,8**

МБУ ДО Печерская ДШИ **Эис = 0,9/1= 0,9**

**Эис = 0,8/1= 0,8**

1. *Оценка степени достижения целей подпрограмм (выполнения*

*показателей основных мероприятий муниципальной программы)*

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

base_23928_75470_59

base_23928_75470_60 - степень достижения планового значения показателя;

base_23928_75470_61 - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

base_23928_75470_62 - плановое значение показателя на конец отчетного года;

**Расчет:** МБУК КТ РДК **СД п/ппз = 30756600/30756600 = 1**

МБУК СМЦБС **СД п/ппз =** **9517100/9517100 = 1**

МБУ ДО Катынская ДШИ **СД п/ппз =** **3213600/3213600 = 1**

МБУ ДО Пригорская ДШИ **СД п/ппз =** **2288300/2288300 = 1**

МБУ ДО Сметанинская ДШИ **СД п/ппз =** **1810000/1810000 = 1**

МБУ ДО Кощинская ДШИ **СД п/ппз =** **3441700/3441700 = 1**

МБУ ДО Печерская ДШИ **СД п/ппз** = **3745100/3745100 = 1**

**СД п/ппз = 54772400/54772400 = 1**

Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия, не входящего в состав подпрограммы) рассчитывается по формуле:

base_23928_75470_64

base_23928_75470_65 - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

base_23928_75470_66 - степень достижения планового значения показателя;

N - число показателей.

**Расчет:** **СР п/п = 1/1= 1**

1. *Оценка эффективности основного мероприятия муниципальной программы*

Эффективность основного мероприятия муниципальной программы и оценки эффективности использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

base_23928_75470_69

base_23928_75470_70 - эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы;

base_23928_75470_71 - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

base_23928_75470_72 - эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.

**Расчет:** МБУК КТ РДК **ЭР п/п = 1х0,9 = 0,9**

МБУК СМЦБС **ЭР п/п = 1х0,9 = 0,9**

МБУ ДО Катынская ДШИ **ЭР п/п = 1х0,8 = 0,8**

МБУ ДО Пригорская ДШИ **ЭР п/п = 1х0,7= 0,7**

МБУ ДО Сметанинская ДШИ **ЭР п/п = 1х0,8 = 0,8**

МБУ ДО Кощинская ДШИ **ЭР п/п = 1х0,8 = 0,8**

МБУ ДО Печерская ДШИ **ЭР п/п = 1х0,9 = 0,9**

**ЭР п/п = 1х0,8 = 0,8**

**Выводы:** показатель ЭР п/п равен 0,8 следовательно эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается средней.

1. *Оценка степени достижения целей муниципальной программы*

***Степень достижения планового значения показателя***, характеризующего цели муниципальной программы, рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

base_23928_75470_76

base_23928_75470_77 - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

base_23928_75470_78 - значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

base_23928_75470_79 - плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года;

**Расчет:**  МБУК КТ РДК **СД гппз = 30756600/30756600 = 1**

МБУК СМЦБС **СД гппз = 9517100/9517100 = 1**

МБУ ДО Катынская ДШИ **СД гппз = 3213600/3213600 = 1**

МБУ ДО Пригорская ДШИ **СД гппз = 2288300/2288300 = 1**

МБУ ДО Сметанинская ДШИ **СД гппз = 1810000/1810000 = 1** МБУ ДО Кощинская ДШИ **СД гппз = 3441700/3441700 = 1**

МБУ ДО Печерская ДШИ **СД гппз = 3745100/3745100 = 1**

**СД гппз = 54772400/54772400 = 1**

***Степень реализации муниципальной программы*** рассчитывается по формуле:

base_23928_75470_81

base_23928_75470_82 - степень реализации муниципальной программы;

base_23928_75470_83 - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.

**Расчет:** **СР гп = 1/1 = 1**

1. *Оценка эффективности реализации муниципальной программы*

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы) по следующей формуле:

base_23928_75470_86

base_23928_75470_87 - эффективность реализации муниципальной программы;

base_23928_75470_88 - степень реализации муниципальной программы;

base_23928_75470_89 - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

base_23928_75470_90 - коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:

base_23928_75470_91

base_23928_75470_92 - объем фактических расходов из районного, областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из районного, областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.

**Расчет:** **k j = 54772400/54772400 = 1**

**ЭР гп = 0,5х1+0,5х0,8х1 = 0,9**

**Вывод:** Значение ЭР гп составляет не менее 0,9 значит, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Таким образом, эффективность программы «Развитие культуры на селе на 2016-2019 годы» в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области на 2014-2016 годы» за 2016 год является высокой.