Приложение 2

**Утверждаю:**

 Начальник отдела по

 культуре, туризму и спорту

 Администрации муниципального

 образования «Смоленский район»

 Смоленской области

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Н. Кондратова

 « \_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

**Оценка степени эффективности муниципальной программы за 2021 год**

**«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Смоленский район» на 2020-2022 годы»**

Оценка эффективности реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области на 2020-2022 годы» осуществляется на основании методики оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 20.12.2016 №1466 «О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 23.09.2013 года №2952».

1. *Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы*

Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:



 - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

 - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году.

 **Расчет:** Отдел по культуре **СРм = 1/1=1**

 МКУ «СК» **СРм = 3/3=1**

 МБУ ФОК **СРм = 3/3=1**

 **СРм = 1+1+1/3=1**

1. *Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат*

Степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) к их плановым значениям по следующей формуле:



 - степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов;

 - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

 - плановые расходы районного, областного и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

**Расчет:** Отдел по культуре **ССуз = 242200/250000 = 0,97**

МКУ «СК» **ССуз = 7935910/6436800 = 1,2**

 МБУ ФОК **ССуз = 4673500/5026900 = 0,9**

 **ССуз = 12851610/11713700 = 1,1**

1. *Оценка эффективности использования средств местного, областного*

*и (или) федерального бюджетов*

Эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств районного, областного и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:



 - эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов;

 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного, областного и (или) федерального бюджетов;

 - степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов.

**Расчет:** Отдел по культуре **Эис = 1/0,97= 1**

 МКУ «СК» **Эис = 1/1,2= 0,8**

 МБУ ФОК **Эис = 1/0,9= 1,1**

 **Эис = 1/1,1 = 0,9**

1. *Оценка степени достижения целей подпрограмм (выполнения*

*показателей основных мероприятий муниципальной программы)*

 Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:



 - степень достижения планового значения показателя;

 - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя на конец отчетного года;

 **Расчет:** Отдел по культуре **СД п/ппз = 242200/250000 = 0,97**

 МКУ «СК» **СД п/ппз =** **7935910/6436800 = 1,2**

 МБУ ФОК **СД п/ппз** = **4673500/5026900 = 0,9**

 **СД п/ппз = 12851610/11713700 = 1,1**

Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия, не входящего в состав подпрограммы) рассчитывается по формуле:



 - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

 - степень достижения планового значения показателя;

N - число показателей.

**Расчет:** Отдел по культуре **СР п/п = 0,97/1= 0,97**

 МКУ «СК» **СР п/п = 1,2/1= 1,2**

 МБУ ФОК **СР п/п = 0,9/1=0,9**

 **СР п/п = 1,1/1= 1,1**

1. *Оценка эффективности основного мероприятия муниципальной программы*

Эффективность основного мероприятия муниципальной программы и оценки эффективности использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:



 - эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы;

 - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

 - эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.

**Расчет:** Отдел по культуре **ЭР п/п = 0,97х1=0,97**

 МКУ «СК» **ЭР п/п = 1,2х0,8 = 0,96**

 МБУ ФОК **ЭР п/п = 0,9х1,1 = 1**

 **ЭР п/п = 1,1х0,9 = 1**

 **Выводы:** показатель ЭР п/п равен 1 следовательно эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается высокой.

1. *Оценка степени достижения целей муниципальной программы*

***Степень достижения планового значения показателя***, характеризующего цели муниципальной программы, рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:



 - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

 - значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года;

 **Расчет:**  Отдел по культуре **СД гппз = 242200/250000 = 0,97**

 МКУ «СК» **СД гппз = 7935910/6436800 = 1,2**

 МБУ ФОК **СД гппз = 4673500/5026900 = 0,9**

 **СД гппз = 12851610/11713700 = 1,1**

***Степень реализации муниципальной программы*** рассчитывается по формуле:



 - степень реализации муниципальной программы;

 - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.

**Расчет:** **СР гп = 1,1/1 = 1,1**

1. *Оценка эффективности реализации муниципальной программы*

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы) по следующей формуле:



 - эффективность реализации муниципальной программы;

 - степень реализации муниципальной программы;

 - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

 - коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:



 - объем фактических расходов из районного, областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из районного, областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.

**Расчет:** **k j = 12851610/12851610 = 1**

 **ЭР гп = 0,5х1,1+0,5х1х1 = 1,05**

**Вывод:** Значение ЭР гп составляет не менее 1, значит эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Таким образом, эффективность программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Смоленский район» на 2020-2022 годы» за 2021 год является высокой.