**Утверждаю**

 Глава муниципального образования

 «Смоленский район» Смоленской области

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Н. Павлюченкова

 «18» февраля 2020 г.

**Оценка степени эффективности муниципальной программы за 2019 год «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2025 годы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2025 годы осуществляется на основании методики оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 20.12.2016 № 1466 «О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 23.09.2013 года № 2952».

1. *Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы*

Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:



 - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

 - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году.

 **Расчет:**  СРм = 2/2=1

1. *Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат*

Степень соответствия запланированному уровню затрат районного бюджета оценивается для основного мероприятия муниципальной программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию основного мероприятия муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:



 - степень соответствия запланированному уровню затрат районного бюджета;

 - фактические расходы на реализацию основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

 - плановые расходы районного бюджета на реализацию основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

**Расчет:** ССуз = 1657808/1657808 = 1

1. *Оценка эффективности использования средств местного*

*бюджета*

Эффективность использования средств районного бюджета рассчитывается для основного мероприятия муниципальной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств районного бюджета по следующей формуле:



 - эффективность использования средств районного бюджета;

 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного бюджета;

 - степень соответствия запланированному уровню затрат районного бюджета.

**Расчет:** Эис = 1/1= 1

1. *Оценка степени достижения целей выполнения*

*показателей основных мероприятий муниципальной программы*

 Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:



 - степень достижения планового значения показателя;

 - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя на конец отчетного года;

 **Расчет:** СД п/ппз = 16578080/1657808 = 1

Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:



 - степень реализации основного мероприятия муниципальной программы;

 - степень достижения планового значения показателя;

N - число показателей.

**Расчет:** СР п/п = 1/1=1

1. *Оценка эффективности основного мероприятия муниципальной программы*

Эффективность основного мероприятия муниципальной программы и оценки эффективности использования средств районного бюджета по следующей формуле:



 - эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы;

 - степень реализации основного мероприятия муниципальной программы;

 - эффективность использования средств районного бюджета.

**Расчет:** ЭР п/п = 1х1=1

 **Выводы:** показатель ЭР п/п равен 1, что составляет более 0,9 , следовательно эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается высокой.

1. *Оценка степени достижения муниципальной целевой программы*

***Степень достижения планового значения показателя***, характеризующего цели муниципальной программы, рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:



 - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

 - значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года;

**Расчет:**  СД гппз = 1657808/1657808= 1

***Степень реализации муниципальной программы*** рассчитывается по формуле:



 - степень реализации муниципальной программы;

 - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.

**Расчет:** СР гп = 1/1 = 1

1. *Оценка эффективности реализации муниципальной программы*

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:



 - эффективность реализации муниципальной программы;

 - степень реализации муниципальной программы;

 - эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы;

 - коэффициент значимости основного мероприятия муниципальной программы для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:



 - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество основных мероприятий муниципальной программы.

**Расчет:** k j = 1657808/1657808 = 1

 ЭР гп = 0,5х1+0,5х1х1 = 1

**Вывод:** Значение ЭР гп составляет 1 (более 0,9), значит, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Таким образом, эффективность муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2025 годы за 2019 год является высокой.