**Приложение**

к оценке степени эффективности реализации

в 2017 году Долгосрочной муниципальной

целевой программы «Доступная среда» на 2016-2020 годы,

утвержденной постановлением Администрации

муниципального образования

«Смоленский район» Смоленской области

от 30.11.2015 №1792

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования из областного бюджета, тыс. руб.** | **Объем финансирования из местного бюджета, тыс. руб.** | **Объем финансирования из иных источников, тыс. руб.** | **ВСЕГО, тыс. руб.** | **Итоги реализации мероприятия** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в МБДОУ д\с «Золотая рыбка» | 296,210 областной бюджет1262,790 федеральный бюджет | 1, 561 | 0 | 1 559,0 | В МБДОУ д\с «Золотая рыбка» установлены: 1 входной пандус, 2 тактильные плиты, 2 тактильных знака, 1 бегущая строка. Приобретено оборудование, обучающие устройства, мебель и дидактические материалы: 1 светящийся набор для слабовидящих, 1 тактильная дорожка, 1 мягкий игровой набор, 1 магнитный набор для реабилитации «Ориентир», 1 «Центр воды и песка», 4 двухсторонние тактильные панели, 1 стол для рисования с песком, 2 футбольных мяча звенящих, 5 тренажеров для рук и ног, 1 шашки тактильные, 1 программно-логопедический комплекс «Логопедическое обследование детей 4-8 лет». В МБДОУ д\с «Золотая рыбка» созданы условия для инклюзивного образования, обеспечен беспрепятственный доступ в МБДОУ д/с «Золотая рыбка». Эффективность реализации муниципальной программы составляет 100 %. |
| Ремонт и переоборудование входов в здания МБОУ Печерской СШ | 0 | 150, 000 | 0 | 150,000 | Установлен 1 пандус. Вход в здание доступен для инвалидов ОДА и колясочников. Объект является условно доступным. |
| Ремонт и переоборудование входов в здания Жуковского СДК | 0 | 11,000 | 0 | 11,000 | Установлен 1 переносной пандус. Вход в здание доступен для инвалидов ОДА и колясочников. Объект является условно доступным. |
| Ремонт и переоборудование входов в здания Катынского СДК | 0 | 36,000 | 0 | 36,000 | Установлен 1 пандус и 1 кнопка вызова. Вход в здание доступен для инвалидов ОДА и колясочников. Объект является условно доступным. |
| Ремонт и переоборудование входов в здания Гнездовского СДК | 0 | 36,000 | 0 | 36,000 | Установлен 1 пандус и 1 кнопка вызова. Вход в здание доступен для инвалидов ОДА и колясочников. Объект является условно доступным. |
| Ремонт и переоборудование путей (пути) движения внутри здания РДК | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 | Установлен 1 переносной пандус и перила с правой стороны от пандуса в переходе из коридора в фойе учреждения. Достигнут результат свободного перемещения для инвалидов ОДА и колясочников в фойе учреждения и в зрительный зал. Объект является условно доступным. |
| Ремонт и переоборудование входов в здания Сметанинского КСК | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | Установлен 1 пандус. Вход в здание доступен для инвалидов ОДА и колясочников. Объект является условно доступным. |
| Ремонт и переоборудование входов в здания Верховского СДК | 0 | 39,000 | 0 | 39,000 | Проведена реконструкция крыльца с установкой 1 пандуса. Вход в здание доступен для инвалидов ОДА и колясочников. Объект является условно доступным. |
| Ремонт и переоборудование входов в здания ЦБ | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 | Установка 1 пандуса и 1 кнопки вызова. Вход в здание доступен для инвалидов ОДА и колясочников. Объект является условно доступным. |
| Ремонт и переоборудование входов в здания ЦДБ | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 | Установка 1 пандуса и 1 кнопки вызова. Вход в здание доступен для инвалидов ОДА и колясочников. Объект является условно доступным. |
| Итого | 1559,00 | 301,561 | 0 | 1860,561 |  |