****

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

О внесении изменения в план мероприятий ("дорожную карту") «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области (2014-2020 годы)», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 30.11.2015 № 1793

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в план мероприятий ("дорожную карту") «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области (2014 - 2020 годы)», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 30.11.2015 № 1793 следующие изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление разместить на официальном интернет-сайте Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (Романцева Т.А.)

Глава муниципального образования

«Смоленский район» Смоленской области **О.Ю. Язева**

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНЫ  постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ |

**ИЗМЕНИЯ В ПЛАН**

**мероприятий ("дорожная карта") «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области (2014 - 2020 годы)»**

1. В разделе 5 таблицу «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области» дополнить пунктами 11 – 15:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг** | **Единица измерения** | **Значение показателей** | | | | | | | Структурное подразделение, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| **11.** | **Повышение доступности объектов и услуг в сфере образования Смоленского района Смоленской области** | | | | | | | | | **Комитет по образованию** |
| 11.1 | Доступно полностью инвалидам-колясочникам | % |  | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 10 | 12,5 |  |
| 11.2 | Доступно полностью инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата (за исключением инвалидов-колясочников) | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | **Комитет по образованию** |
| 11.3 | Доступно полностью инвалидам слепым и слабовидящим | % |  |  |  | 2 | 2 | 10 | 12 | **Комитет по образованию** |
| 11.4 | Доступно полностью инвалидам глухим и слабослышащим | % |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 6 | **Комитет по образованию** |
| 11.5 | Удельный вес объектов, имеющих паспорта доступности | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | **Комитет по образованию** |
| 12. | Доля детей, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование на дому, в том числе в дистанционной форме, от потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | **Комитет по образованию** |
| 13. | Установка средств  связи, информации и  сигнализации на  высоте, доступной для  инвалидов-  колясочников |  |  |  | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | **Комитет по образованию** |
| 14 | Проведение работ по  оборудованию,  установке средств  связи, информации и  сигнализации (звуковые,  световые, тактильные),  тактильных табличек,  тактильных мнемосхем,  других информационных  материалов,  выполненных рельефно-  точечным шрифтом  Брайля и на  контрастном фоне |  |  |  |  | 2 | 4 | 6 | 10 | **Комитет по образованию** |
| 15 | Приобретение и  установка оборудования  предохранительного,  указателей и табличек,  упрощающих  ориентацию |  |  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | **Комитет по образованию** |
| 16 | Проведение работ по  оборудованию входных  групп, сооружению  пандусов,  приспособлению путей  движения внутри  зданий, оборудованию  накладными пандусами,  подъемниками,  транспортерами,  оборудование  предохранительное,  средства и арматура,  обеспечивающие  доступность  помещений, создание  условий доступности  санитарных комнат |  |  |  |  | 60 | 65 | 70 | 75 | **Комитет по образованию** |
| 17 | Доля детей-инвалидов, обучающихся по адаптированным программам в соответствии с федеральными образовательными стандартами для детей с ограниченными возможностями здоровья, от числа детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья | % |  |  | 4 | 7 | 11 | 15 | 20 | **Комитет по образованию** |