ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от _____________    № ________

Об утверждении муниципальной

программы «Развитие культуры

на селе на 2016 - 2019 годы»

в муниципальном образовании

«Смоленский район» Смоленской области

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях повышения эффективности и рационального использования средств бюджета муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную Программу «Развитие культуры на селе  на 2016 - 2019 годы» в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области в новой редакции.

- Постановление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 16.11.2015 № 1719 «об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на селе  на 2016 - 2018 годы» в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области» признать утратившим силу.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по культуре Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (Пирожков В.А.).

Глава муниципального образования

«Смоленский район» Смоленской области                                                    О.Ю. Язева

Утверждена:

постановлением Администрации

муниципального образования

«Смоленский район»

Смоленской области

от _________№ ________

Муниципальная  программа

«Развитие культуры на селе на 2016-2019 годы» в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области

ПАСПОРТ  программы

| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по культуре Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | МБУК КТ «Районный дом культуры» муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области; МБУ «Смоленская МЦБС» муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области; МБУ ДО ДШИ муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |
| Цели Программы | - Развитие традиционной народной культуры, любительского самодеятельного творчества в сельских поселениях; сохранение и создание коллективов народного творчества; укрепление и модернизация материально-технической базы, учреждений культуры муниципального образования - Обеспечение равного и свободного доступа к информации и предоставление современного качественного библиотечного обслуживания в условиях создания единого информационного и культурного пространства муниципального образования, с учетом развития системы современных библиотек с использованием новых технологий и инноваций. - Создание благоприятных условий для раннего выявления, творческого развития возможностей и способностей юных дарований, их художественного воспитания, социальной адресной поддержки, обеспечения их профессионального самоопределения, в целях приумножения творческого потенциала нации, воспитания будущих лидеров общества. |
| Задачи Программы | -обеспечение широкого доступа жителей района культурным ценностям; - обеспечение услугами культуры населения удаленных деревень муниципального образования; -увеличение числа посещений учреждений культуры и проводимых ими мероприятий - формирование и обеспечение сохранности библиотечных фондов. - внедрение новых информационных технологий библиотечного обслуживания населения, формирование и расширение доступа к информационным ресурсам. - библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание различных категорий пользователей - создание условий для развития художественно - эстетического творчества. - повышение профессионального уровня руководителей образовательных учреждений, педагогических работников, руководителей творческих коллективов, работающих с талантливыми детьми. - выявление и дальнейшее развитие индивидуальных способностей детей, реализация их творческого потенциала. - содействие в развитии одарённости, обеспечении культурного обмена, расширении эмоциональных творческих контактов будущих лидеров общества со своими сверстниками. - сценка творческого труда юных дарований, оказание им моральной и материальной поддержки. - оценка творческого труда преподавателей, руководителей творческих коллективов, оказание им моральной и материальной поддержки. - укрепление материально - технической базы культурно – досуговых, библиотечных учреждений и учреждений дополнительного образования, повышение уровня использования современных технологий |
| Сроки реализации Программы | 2016-2018 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования Программы | Объем финансирования мероприятий Программы определяется Администрацией муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, с привлечением внебюджетных источников, а также бюджетами сельских поселений. 2016 год; 2017 год; 2018 год; 2019 год. 56817,74; 61455,11; 60438,24; 61079,06. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение роли культуры, сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области; - увеличение числа посетителей культурно - досуговых мероприятий и участников клубных формирований - устойчивое функционирование библиотек района, повышение уровня нравственно-эстетического и духовного развития населения, сохранение преемственности и обеспечение условий долгосрочного развития и сохранения культурных традиций - решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям на всех стадиях создания условий для выявления, поддержки и развития детей, включая методическое, кадровое, информационное и организационное обеспечение; - внедрение новых методов работы с детьми, адресную индивидуальную поддержку талантливых детей через систему премий, стипендий, путёвок, проведение творческих мероприятий, реализация которых позволит детям демонстрировать свои достижения; - улучшение материально-технической базы школ путём проведения капитального и текущего ремонтов, а также приобретения для них современного оборудования, музыкальных инструментов, гипсовых моделей, муляжей, мольбертов, мебели и др; - совершенствование системы конкурсов, фестивалей, смотров, культурно-массовых мероприятий, способствующих развитию культурной среды Смоленского района; - сохранение педагогического потенциала и увеличение количества учащихся в детских школах искусств, внедрение инноваций, определяющих новое содержание и качество образования. - расширение гастрольной деятельности учреждений культуры |

1.  Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной Программы.

Разработка  Программы вызвана необходимостью поддержки культуры и искусства муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, определения приоритетных направлений и разработки комплекса конкретных мероприятий развития отрасли на 2016-2019 годы.

Настоящая Программа конкретизирует систему приоритетов, учитывающих  накопленный культурный потенциал, реализация которых позволит использовать этот потенциал в качестве фактора социально-экономического развития территории, а также средства эстетического, нравственно-патриотического воспитания широких слоев населения.  Программа предусматривает признание сферы культуры в качестве одного из базовых составляющих факторов социально-экономического развития и представляет собой систему целей и приоритетов развития отрасли с учетом стратегических направлений развития муниципального района.

Программа ориентирована на последовательное реформирование отрасли и призвана обеспечить максимальное соответствие ее современным потребностям населения, повысить роль культуры в     формировании активной личности, предоставить возможность равного доступа к культурным и духовным ценностям всех категорий населения.

Программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации 1993, Законом  Российской Федерации от 09.10.1992  №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Областным законом от 28.12.2004 №117-з «О культуре», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Смоленской области, Уставом МБУК КТ «Районный дом культуры» МО «Смоленский район» Смоленской области; Уставом МБУ «Смоленская МЦБС»; Уставом МБУ ДО Пригорская ДШИ; Уставом МБУ ДО Печерская ДШИ; Уставом МБУ ДО Кощинская ДШИ; Уставом МБУ ДО Катынская ДШИ; Уставом МБУ ДО Сметанинская ДШИ, иными нормативно-правовыми актами района в области культуры.

Программа разработана на основе анализа современного состояния деятельности муниципальных учреждений культуры района в условиях политических, экономических и социально-культурных изменений в обществе.

Неотъемлемым компонентом культурной среды выступают театральные, музыкальные, творческие коллективы художественной самодеятельности, созданные для художественного эстетического воспитания.

Для выравнивания уровня доступности культурных благ для жителей района необходимы: организация выездных спектаклей, театральных программ, выступлений хореографических коллективов, укрепление единого культурного пространства района, его интеграция в культурное пространство Смоленской

области.

Программа основывается на фундаментальном значении культуры в жизни общества и рассматривает ее как целостную систему ценностей, формирующую нравственно-эстетические и духовные потребности населения.

Положения  Программы ориентируются на преемственность культурных традиций Смоленского района и необходимость проведения последовательной модернизации отрасли исходя из современных условий развития общества.

Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области обладает большим  культурным потенциалом. Проводится работа по сохранению самобытной культуры, традиций, народных ремесел, народных костюмов. Обширной является сеть учреждений культуры клубного типа. Самодеятельность художественных коллективов района является одной из лучших по Смоленской области.

Вместе с тем, недостаточное финансирование и слабая материально-техническая база учреждений культуры увеличивает разрыв между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения. Особенно проблемная ситуация складывается с сокращением гастрольной деятельности творческих коллективов; техническим оснащением учреждений культуры, в том числе автотранспортных средств.

Разработка Программы вызвана необходимостью преодоления сложившейся ситуации в сфере культуры, в связи с чем определены приоритетные направления деятельности, которые отражены в перечне мероприятий Программы.

Программно-целевой метод позволит сконцентрировать финансовые потоки на проведение работ конкретных объектов муниципальных учреждений культуры и видах выполняемых ими работ.

Важная роль в сохранении культурного наследия, в обеспечении свободного доступа к этому наследию всех категорий населения, в распространении знаний принадлежит библиотекам.

Успешное развитие и модернизация библиотек во многом зависит от быстрого реагирования на происходящие перемены в обществе, своевременной выработки библиотечной стратегии, правильного выбора целей и приоритетов, формирования нового профессионального менталитета у сотрудников библиотек.

В настоящее время библиотека является одним из наиболее многочисленных, наиболее посещаемых учреждений культуры, бесплатно предоставляющих пользователям свои услуги.

Современный этап развития отечественных библиотек характеризуется, с одной стороны, стабилизацией спроса на традиционные библиотечные услуги, а с другой стороны, увеличивается роль конкурентной среды (все более доступен Интернет и его поисковые возможности). Поэтому современная библиотека не может, сегодня ограничить свой сервис стандартным набором услуг, она должна расширять его границы за счет освоения информационных и социально-культурных технологий и связывать свое развитие с обеспечением доступа пользователей к любой документированной информации, не ограниченной библиотечными фондами. Необходимо улучшить  качество библиотечного и информационного обслуживания пользователей библиотек, в том числе рационализировать библиотечно-библиографические процессы, расширять ассортимент  информационных услуг, оказываемых населению.

Муниципальная программа направлена на удовлетворение потребностей жителей Смоленского района в обеспечении свободного доступа к информации и культурному наследию.

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившегося в современном обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребёнка.

Огромна роль учреждения дополнительного образования детей как одного из определяющих факторов развития способностей и интересов личностного, социального, профессионального самоопределения детей.

Сложившаяся в Смоленском районе система дополнительного образования обладает уникальным потенциалом развития разнообразных способностей обучающихся. Обладая мобильностью и гибкостью, система дополнительного образования способна быстро и точно реагировать на образовательный запрос семьи, создавать устойчивую среду развития.

В дополнительном образовании предусматривается обеспечение индивидуального темпа продвижения для любого уровня развития детей.

Максимальное использование технологий личностно - ориентированного подхода способствует высокой востребованности дополнительного образования во всём многообразии его направлений.

Количество занятых детей в дополнительном образовании способно влиять на качество жизни, так как раскрывает творческий потенциал личности, пробуждает к достижению общественно – значимого результата.

Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования Смоленского района успешно справляются с проведением региональных и областных конкурсов. Ежегодно участвуют в традиционных зональных, областных, всероссийских, международных конкурсах.

Преподаватели школ дополнительного образования являются участниками международных, зональных, областных практических семинаров, мастер - классов, курсов повышения квалификации.

Стратегической целью в развитии учреждений дополнительного образования является создание условий для выявления, поддержки и развития творчески талантливых детей. Отсюда следует, что совершенствование системы поддержки талантливых детей, творческих коллективов и подготовка и повышение квалификации кадров, работающих с талантливыми детьми, становится одним из приоритетных направлений муниципальной власти.

Реализация с помощью программно - целевого метода предусматривает реализацию мероприятий, направленных на создание условий и механизм развития системы дополнительного образования, обеспечение его современного качества, эффективности и доступности на основе сохранения лучших традиций художественно-эстетического образования по различным направлениям образовательной деятельности.

Возможность осуществления выбора направлений собственного личностного развития характеризует дополнительное образование как особый тип, способный осуществлять свою деятельность в контексте личностно - ориентированного подхода. Это объясняется востребованностью дополнительного образования со стороны его потребителей: детей, родителей, преподавателей.

Заложенные в дополнительном образовании возможности реализуются не спонтанно, а благодаря целенаправленному педагогическому сопровождению.

В практику дополнительного образования должен войти принципиально новый комплекс программ: целевые творческие программы, адресные программы, которые позволят осуществлять сопровождение процессов социализации детей с максимальным эффектом за счет:

- решения конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам и исполнение на всех стадиях создания условий для выявления, поддержки и развития детей, включая методическое, кадровое, информационное и организационное обеспечение;

- внедрения новых методов работы с детьми, адресной индивидуальной поддержки талантливых детей через систему премий, стипендий, путёвок, проведение творческих мероприятий, реализация которых позволит детям демонстрировать свои достижения;

- улучшения материально-технической базы школ путём проведения капитального и текущего ремонтов, а также приобретения для них современного оборудования, музыкальных инструментов, гипсовых моделей, муляжей, мольбертов, мебели и др.;

- совершенствования системы конкурсов, фестивалей, смотров, культурно - массовых мероприятий, способствующих развитию культурной среды Смоленского района;

- сохранения педагогического потенциала и увеличения количества учащихся детских школах искусств, внедрении инноваций в детских школах искусств, определяющих новое содержание и качество образования;

- необходимости дальнейшей организационной и финансовой поддержки проведения региональных, всероссийских детских творческих мероприятий, что будет способствовать увеличению участников смотров, конкурсов, фестивалей различных уровней, укреплению межрегионального и международного сотрудничества как важной части культурной политики Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.

2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной Программы.

В результате реализации муниципальной Программы прогнозируется развитие традиционной народной культуры, любительского самодеятельного творчества в сельских поселениях района, сохранение и создание коллективов народного творчества, укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования Смоленского района, обеспечение широкого доступа жителей района к культурным ценностям, обеспечение услугами культуры населения удаленных населенных пунктов района. Увеличение числа посещений учреждений культуры, дополнительного образования и проводимых ими мероприятий в результате внедрения новых форм работы. Улучшение качества библиотечного обслуживания населения и образовательного процесса.

В настоящее время наиболее значимой  проблемой в отрасли культуры и дополнительного образования является неудовлетворительное состояние материально-технической базы муниципальных учреждений.

Укомплектование учреждений культуры звукотехнической аппаратурой, другими техническими и материальными средствами составляет 35% от модельного стандарта. Материально-техническая база учреждений культуры и дополнительного образования требует срочного обновления.

В системе дополнительного образования существует ряд проблем:

-  необходимость в косметических ремонтах классов,

- необходимость замены оконных блоков;

- необходимость замены мебели;

-необходимость установки энергосберегающих лампочек, счетчиков отопления;

Для совершенствования учебного процесса требуется:

- обновление гипсовых материалов для занятий по ИЗО;

- обновление нотного материала и фонотеки, видеоматериалов,

- приобретение новых музыкальных инструментов, музыкального центра для ведения уроков хорового пения и теории музыки, а также профессиональных усилителей и микрофонных стоек;

-приобретения сценических костюмов и танцевальной обуви.

Накопившиеся за время экономического спада проблемы в культуре значительно превышают возможности по их решению. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным отношениям. Из-за отсутствия материальных и моральных стимулов меценатство культуры развивается крайне медленно и не оказывает влияния на ее состояние. В то же время возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры и искусства ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения.

Программа ориентирована на достижение целей в сфере культуры, важнейшей из которых является сохранение культурного наследия Смоленского района.

3. Прогноз конечных  результатов реализации муниципальной Программы.

Ожидаемые социально-экономические результаты реализации муниципальной Программы:

-  повышение роли культуры, сохранение и развитие  культурного потенциала муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области;

- увеличение числа посетителей культурно - досуговых мероприятий и участников клубных формирований;

- устойчивое функционирование библиотек района, повышение уровня нравственно-эстетического и духовного развития населения, сохранение преемственности и обеспечение условий долгосрочного развития и сохранения культурных традиций;

- повышение роли дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области;

- создание условий для организации дополнительного образования, развитие фестивальной и конкурсной деятельности, выявление и поддержка юных дарований и творческой талантливой молодёжи, с целью пополнения культурной элиты района;

- обеспечение возможностей для дальнейшего совершенствования;

- расширение сферы и перечня реализуемых образовательных услуг, оказываемых учреждениями дополнительного образования детей;

- профилактика безнадзорности и беспризорности, правонарушений среди несовершеннолетних;

- расширение работы по обмену опытом путём участия преподавателей в методических семинарах, конкурсах, фестивалях Всероссийского, Международного уровней;

- поддержка одарённых детей, творческих коллективов и преподавателей является долгосрочной перспективной, требующей реализации, в том числе программно - целевым методом;

- устойчивое функционирование библиотек района;

- повышение престижа и роли библиотек в местном сообществе,

- активизирование информационной деятельности библиотек,

- расширение направлений и форм работы библиотечных учреждений;

-повышение уровня нравственно-эстетического и духовного развития населения,

-сохранение  преемственности и обеспечение условия  развития и сохранения культурных традиций в районе.

-  расширение гастрольной деятельности учреждений культуры

- Сроки реализации муниципальной Программы.

Срок реализации Муниципальной  программы «Развитие культуры на селе»

-  2016-2019 годы.

- Перечень основных мероприятий муниципальной Программы.

1. Укрепление материально-технической базы:

2. Приобретение звукоусиливающей и осветительной аппаратуры;

3.Содержание, капитальный и текущий  ремонт помещений.

4. Оснащение персональными компьютерами и подключение их к сети  Интернет.

5. Обеспечение необходимым лицензионным программным обеспечением.

6. Оплата труда, разработка и внедрение системы мер стимулирования деятельности творческих работников путем организации и проведения конкурсов на присуждение денежного поощрения лучшим творческим работникам.

7. Разработка и внедрение комплекса мер по поддержке молодых специалистов.

8. Создание условий для развития народного художественного творчества, промыслов и ремесел.

9. Возрождение форм культурно - досуговой деятельности в практике учреждений культуры с учетом современности.

10. Улучшение условий работы и повышение комфортабельности классов за счет проведения ремонтных работ и замены мебели и оконных блоков;

11. Повышение эффективности работы школ дополнительного образования за счет обновления материально-технической базы;

12. Удовлетворение возрастные потребности детей в определении жизненных стратегий и обретении навыков их реализации;

13. Компенсирование отсутствия в основном образовании тех или иных учебных курсов, необходимых учащимся для определения индивидуального образовательного пути, конкретизации жизненных профессиональных планов, формирования личностных качеств;

14. Укрепление связи между учреждениями дополнительного образования детей, дошкольного и общего образования.

- Формирование и обеспечение сохранности библиотечных фондов.

- Внедрение новых информационных технологий библиотечного обслуживания населения, формирование и расширение доступа к информационным ресурсам.

- Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание различных категорий пользователей (в том числе дети до 14 лет, молодежь 15-24 лет).

- Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы.

Объем финансирования мероприятий муниципальной Программы составляет на 2016 год - 56817,74 тыс. руб., на 2017 – 61455,11 тыс. руб., 2018 год - 60438,24 тыс. руб., 2019 год - 61079,06 тыс. руб.  за счет местного бюджета муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (Приложение №1). Предусмотрена возможность привлечения средств из внебюджетных источников, из других уровней бюджетной системы РФ. Объемы финансирования мероприятий из областного бюджета подлежат уточнению на каждый финансовый год.

7. Методика оценки эффективности муниципальной Программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы представляет собой механизм оценки выполнения мероприятий муниципальной Программы  в зависимости от степени достижения задач, определенных муниципальной Программой.

Настоящая Методика определяет основные процедуры и механизмы оценки выполнения мероприятий муниципальной Программы в зависимости от степени достижения целей и результатов для координации и оптимизации деятельности по реализации программных мероприятий, применения в практике бюджетного планирования и обеспечения результативности бюджетных расходов.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится за отчетный год по окончании срока ее реализации.

Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) определяется на основании сопоставления фактически достигнутых (ожидаемых) значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится на основании информации за отчетный год о достигнутых результатах и проведенных мероприятиях, а также сведений, полученных от участников муниципальной Программы.

Эффективность достижения каждого показателя муниципальной Программы рассчитывается по следующей формуле:

Еn =  * 100%

где:

Еn – эффективность достижения показателя муниципальной Программы (процентов);

Tf – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной Программы;

Tn – плановое значение показателя муниципальной Программы.

Для оценки эффективности Программы в части касающейся развития системы библиотечного обслуживания населения применяются следующие показатели:

- Ежегодный рост числа посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом:

Р=По/Пп*100%, где

Р – ежегодный рост числа посещений МБУК «СМЦБС» по сравнению с предыдущим годом;

По -  количество посещений МБУК «СМЦБС» в отчетном году;

Пп – количество посещений МБУК «СМЦБС» в предыдущем году.

- Ежегодный показатель читаемости в библиотеках:

Ч=В:А. где

Ч – читаемость;

В- книговыдача;

А – число читателей

Для оценки эффективности Программы в части касающейся результативности учебно-воспитательного процесса учреждений дополнительного образования применяются следующие показатели:

| Показатель | чел. / шт./ %. | чел. / шт. % | чел. / шт. % | чел. / шт. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Количество учащихся в детских школах искусств, художественных школах | 560 | 565 | 571 | 575 |
| Количество специализаций и отделений | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Количество учащихся и творческих коллективов, удостоенных званий лауреатов конкурсов, фестивалей и выставок различных уровней | 202 | 204 | 206 | 208 |
| Количество культурно – досуговых мероприятий, концертов, выставок, проводимых учреждениями дополнительного образования | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Доля педагогических работников 1-ой и высшей категории от общего числа педагогического состава | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Сумма денежных средств на обслуживание и ремонт зданий | 5041,25 тыс. руб. | 5070,0 тыс. руб. | 5206,0 тыс. руб. | 5206,0 тыс. руб. |

ПРОЕКТ

Приложение №1

к муниципальной программе

«Развитие культуры на селе  на 2016-2018 годы»

в муниципальном образовании

«Смоленский район» Смоленской области,

утвержденной постановлением Администрации

муниципального образования

«Смоленский район» Смоленской области

от __________  № _______

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры на селе  на 2016-2018 годы»

в муниципальном образовании

«Смоленский район» Смоленской области

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа «Районный дом культуры» муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области

|  | Наименование мероприятия | 2016 тыс. руб. | 2017 тыс. руб. | 2018 тыс. руб. | 2019 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Выплаты по заработной плате |  | 17627,68 | 18861,62 | 20181,93 | 20381,93 |
| 2.Услуги связи |  | 280,00 | 290,00 | 310,00 | 380,00 |
| 3.Коммунальные услуги |  | 8564,23 | 9189,65 | 9833,96 | 9933,96 |
| 4.Арендная плата за пользование имуществом |  | 330,00 | 350,00 | 370,00 | 390,00 |
| 5. ТБО |  | 111,00 | 116,00 | 121,00 | 131,00 |
| 6.Прочие работы, услуги |  | 100,00 | 390,00 | 950,00 | 100,00 |
| 6.1. Газификация |  |  |  | 850,00 |  |
| 6.2. Пошив костюмов |  | 100,00 | 390,0 | 100,00 | 100,00 |
| 7.Прочие расходы |  | 450,00 | 500,00 | 560,00 | 560,00 |
| 8.Расходы на канцелярские товары |  | 220,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 |
| 9.Котельно-печное топливо |  | 36,00 | 38,52 | 41,30 | 45,30 |
| 10.Расходы на содержание транспортного средства |  | 100,00 |  |  |  |
| 11.Работы и услуги по содержанию имущества |  | 5632,00 | 4352,00 | 1078,00 | 2000,00 |
| 11.1.Капитальный ремонт кровли |  | 5520,00 | 480,00 |  | 500,00 |
| 11.2.Капитальный ремонт фасада и ремонт фойе |  | 95,00 | 2090,00 |  | 500,00 |
| 11.3. Ремонт актовых залов |  |  | 479,00 | 817,0 | 500,00 |
| 11.4.Косметические ремонты |  |  | 656,00 | 155,0 | 300,00 |
| 11.5.Ремонт крыльца |  | 17,00 | 268,00 | 98,00 | 100,00 |
| 11.6.Услуги по ПБ, обработка противопожарной защитой. |  |  | 379,00 | 8,00 | 100.00 |
| 12. Основные средства |  | 105,00 | 2401,00 | 1508,00 | 550,00 |
| 12.1. Приобретение компьютерной техники и звукотехнической аппаратуры |  | 20,00 | 782,00 | 390,00 | 200,00 |
| 12.2. Приобретение мебели и замена оконных блоков |  |  | 1100,00 | 765,00 | 300,00 |
| 12.3. Приобретение шкафов и огнетушителей. |  | 85,00 | 154,00 | 85,00 | 50,00 |
| 13. Материальные запасы |  |  | 365,00 | 268,00 | 300,00 |
| 13.1. Приобретение металлических дверей |  |  | 365,00 | 268,00 |  |
| 13.2. Установка камер видеонаблюдений |  |  |  |  | 300,00 |
| ИТОГО |  | 33555,91 | 37093,79 | 35482,19 | 35052,19 |

| - Муниципальные бюджетные учреждения «Смоленская межпоселенческая централизованная библиотечная система» муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование расхода | 2016 тыс. руб. | 2017 тыс. руб. | 2018 тыс. руб. | 2019 тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выплаты по заработной плате | 8286,60 | 8386,60 | 8486,60 | 8586,60 |
| 2 | Услуги связи | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 120,00 |
| 3 | Коммунальные услуги | 1102,21 | 1102,21 | 1102,21 | 1152,21 |
| 4 | Арендная плата за пользование имуществом | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 240,00 |
| 5 6 7 | Мероприятия по реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015-2020 гг. | 140,00 | 150,00 | 160,00 | 180,00 |
| 8 | Капитальный ремонт | 70,00 | 170,00 | 170,00 | 570,00 |
| 9 | Работы, услуги по содержанию имущества | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 130,00 |
| 10 | Текущий ремонт | 3,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| 11 | Прочие работы, услуги | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 370,00 |
| 12 | Прочие расходы | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 50,00 |
| 13 | Увеличение стоимости материальных запасов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Расходы на канцелярские товары | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 |
| 15 | Котельно-печное топливо | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 50,00 |
| 16 17 | Расходы на обслуживание транспортного средства | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 230,00 |
| 18 | Увеличение стоимости основных средств | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| ИТОГО |  | 10916,31 | 11173,31 | 11283,31 | 12148,81 |

| - Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования «Детские школы искусств» муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование расхода | 2016 тыс. руб. | 2017 тыс. руб. | 2018 тыс. руб. | 2019 тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МБУ ДО Катынская ДШИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выплаты по заработной плате | 1877,83 | 1877,83 | 1977,83 | 2077,83 |
| 2 | Услуги связи и интернет | 28, 00 | 28,00 | 28,00 | 38,00 |
| 3 | Транспортные услуги | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 4 | Коммунальные услуги | 222,73 | 222,73 | 222,73 | 252,73 |
| 5 | ТБО | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 5,60 |
| 6 | Работы, услуги по содержанию | 46,11 | 46,11 | 46,11 | 57,11 |
|  | В т.ч.ТО ПБ дератизация | 40,86 5,25 | 40,86 5,25 | 40,86 5,25 | 45,86 1,25 |
| 7 | Прочие работы, услуги | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 76,00 |
|  | В т.ч. медосмотр Обслуживание сайта | 44,00 20,00 | 44,00 20,00 | 44,00 20,00 | 49,00 27,00 |
| 8 | Прочие расходы (налог на имущество, госпошлина, пени) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 |
| 9 | Увеличение стоимости основных средств | 206,00 | 206,0 | 206,0 | 306,0 |
| 10 | Увеличение стоимости материальных запасов | 215,00 | 215,00 | 230,00 | 250,00 |
| 11 | Текущий ремонт | 100,00 | 720,00 | 220,00 | 120,00 |
| Итого: |  | 2790,27 | 3410,27 | 3010,27 | 3210,27 |
| МБУ ДО Пригорская ДШИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выплаты по заработной плате | 1618,00 | 1618,00 | 1718,10 | 1768,10 |
| 3 | Услуги связи | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 26,00 |
| 4 | Транспортные услуги | 3,00 | - | - | - |
| 5 | Коммунальные услуги (Т/энергия) | 81,35 | 81,35 | 81,35 | 83,35 |
| 6 | Работы, услуги по содержанию | 61,35 | 61,35 | 61,35 | 63,35 |
|  | В т.ч. ТО ПБ Дератизация ТБО | 36,48 6,37 8,50 | 36,48 6,37 8,50 | 36,48 6,37 8,50 | 37,48 7,37 9,50 |
| 7 | Прочие работы, услуги | 33,20 | 33,20 | 33,20 | 35,20 |
|  | В т.ч. медосмотр Обслуживание сайта | 13,20 20,00 | 13,20 20,00 | 13,20 20,00 | 14,20 21,00 |
| 8 | Текущий ремонт | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 9 | Прочие расходы (налог на имущество, госпошлина, пени) | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,50 |
| 10 | Увеличение стоимости материальных запасов | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 11 | Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 |
| 12 | Канцелярские товары | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 |
| Итого: |  | 1989,94 | 1986,40 | 2086,40 | 2125,50 |
| МБУ ДО Сметанинская ДШИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выплаты по заработной плате | 1144,79 | 1144,79 | 1192,79 | 1292,79 |
| 2 | Услуги связи | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 |
| 3 | Транспортные услуги | 15,00 | 15,00 | 20,00 | 22,00 |
| 4 | Коммунальные услуги(отопление, электроэнергия, водоснабжение) | 177,86 | 177,86 | 177,86 | 187,86 |
| 5 | ТБО | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 5,60 |
| 6 | Работы, услуги по содержанию | 43,03 | 43,03 | 43,03 | 45,03 |
|  | В т.ч. ТО ПБ Дератизация | 39,10 3,93 | 39,10 3,93 | 39,10 3,93 | 40,10 4,93 |
| 7 | Прочие работы, услуги | 87,50 | 90,00 | 92,00 | 95,00 |
| 8 | Прочие расходы (налог на имущество, госпошлина, пени) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 |
| 9 | Увеличение стоимости основных средств (покупка фортепиано, баяна, ноутбука, мольбертов, стеллажей) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 10 | Увеличение стоимости материальных запасов | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 |
| 11 | Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 3,50 |
| 12 | Канцелярские товары | 7,00 | 10,00 | 12,00 | 15,00 |
| Итого: |  | 1717,28 | 1724,28 | 1774,28 | 1928,78 |
| МБУ ДО Кощинская ДШИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выплаты по заработной плате | 1984,56 | 2084,56 | 2184,56 | 2284,56 |
| 2 | Услуги связи | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 27,50 |
| 3 | Транспортные услуги | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 25,00 |
| 4 | Коммунальные услуги | 301,83 | 301,83 | 301,83 | 351,83 |
| 5 | Работы, услуги по содержанию | 58,55 | 58,55 | 58,55 | 60,55 |
|  | Из них ТО ПБ Дератизация | 53,28 5,27 | 53,28 5,27 | 53,28 5,27 | 54,28 6,27 |
| 6 | Текущий ремонт | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | ТБО | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 |
| 8 | Прочие расходы (налог на имущество, госпошлина, пени) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 |
| 9 | Прочие работы, услуги | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 53,00 |
|  | В т.ч. медосмотр Обслуживание сайта | 30,00 20,00 | 30,00 20,00 | 30,00 20,00 | 31,00 22,00 |
| 10 | Увеличение стоимости основных средств | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 11 | Увеличение стоимости материальных запасов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| 13 | Канцелярские товары | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 16,00 |
| Итого: |  | 2731,44 | 2846,44 | 2951,44 | 3168,89 |
| МБУ ДО Печерская ДШИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выплаты по заработной плате | 2527,12 | 2627,12 | 2757,12 | 2807,12 |
| 2 | Услуги связи | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 |
| 3 | Транспортные услуги | 15,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Коммунальные услуги | 264,47 | 272,00 | 272,00 | 282,00 |
| 5 | ТБО | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 |
| 6 | Текущий ремонт, ТО | 80,00 | 46,00 | 46,00 | 76,00 |
| 7 | Прочие работы, услуги (мед.осмотр, учёба) | 33,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| 8 | Прочие расходы, налоги, пошлины | 7,00 | 3,50 | 3,50 | 4,50 |
| 9 | Увеличение стоимости основных средств (аккордеон). | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 10 | Увеличение стоимости материальных запасов | 50,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 11 | Канцелярские товары | 10,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 |
| Итого: |  | 3116,59 | 3220,62 | 3350,62 | 3444,62 |
| ИТОГО ПО МБУ ДО ДШИ |  | 12345,52 | 13188,01 | 13172,74 | 13878,06 |

Итоговая сумма расходов муниципальной программы

«Развитие культуры на селе на 2016-2018 годы» в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области

|  | Наименование расхода | 2016 тыс. руб. | 2017 тыс. руб. | 2018 тыс. руб. | 2019 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ |  | 56817,74 | 61455,11 | 60438,24 | 61079,06 |