##### ПРОЕКТ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 23.09.2013 года №2952

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в  целях совершенствования программно-целевого планирования му  иципального образования «Смоленский район» Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в  постановление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 23.09.2013 года № 2952                         «Об утверждении Порядка  разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных  программ» муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области следующие изменения:

1. В разделе  V «Управление и контроль реализации муниципальной программы» исключить п.п. 21-24.

2. Утвердить в следующей редакции Раздел VII «Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».

3. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Сельская правда» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.

Глава муниципального образования

«Смоленский район» Смоленской области                                             О.Ю. Язева

Утверждено постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области «___»_ __2016 г. № ___

VII. Порядок проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ

- 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных  программ, критерии и методику указанной оценки.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной  программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной  программы на основе представленных ответственными исполнителями подпрограмм и исполнителями основных мероприятий (мероприятий) муниципальной  программы и (или) подпрограмм годовых отчетов:

- об итогах выполнения целевых показателей муниципальной  программы и подпрограмм;

- об итогах выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм;

- о степени соответствия расходов средств местного, областного и (или) федерального бюджетов уровню затрат.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной  программы осуществляется за прошедший год в целом по муниципальной  программе, входящим в нее подпрограммам (за исключением обеспечивающей подпрограммы) и основным мероприятиям муниципальной программы.

4. Оценка эффективности муниципальной программы проводится по следующим критериям:

- степени достижения целей подпрограмм и муниципальной программы в целом;

- степени достижения показателей основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного и (или) федерального бюджетов.

5. Оценка эффективности реализации муниципальной  программы (подпрограммы) осуществляется на основе методики оценки эффективности реализации муниципальной  программы, являющейся приложением к настоящему Порядку.

6. Расчеты по результатам оценки эффективности реализации муниципальной  программы и ее результаты представляются ответственным исполнителем в финансовое управление и комитет по экономике и инвестиционной деятельности Администрации муниципального образования «Смоленский  район»  Смоленской области в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, с приложением пояснительной записки, объясняющей особенности проведения оценки эффективности реализации муниципальной  программы.

Приложение

к порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

- 1. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной  программы производится ежегодно ответственным исполнителем муниципальной программы.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной  программы производится с учетом следующих составляющих:

- оценки степени достижения целей подпрограмм и муниципальной программы в целом;

- оценки степени выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств районного,  областного и (или) федерального бюджетов.

1.3. Оценка эффективности реализации муниципальных  программ осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм (за исключением обеспечивающей подпрограммы) и основных мероприятий муниципальной  программы, которая определяется с учетом:

- оценки степени реализации мероприятий муниципальной  программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов;

- оценки степени достижения целей подпрограмм (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной  программы).

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной  программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей муниципальной  программы и оценки эффективности реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной  программы.

- 2. Оценка степени реализации мероприятий

государственной программы

Степень реализации мероприятий муниципальной  программы оценивается для каждой подпрограммы (и каждого основного мероприятия муниципальной программы) как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

- степень реализации мероприятий муниципальной программы;

- количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм (основных мероприятий муниципальной  программы), запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий муниципальной  программы), запланированных к реализации в отчетном году.

В отношении мероприятий муниципальной  программы, полностью или частично реализуемых за счет средств районного,  областного и (или) федерального  бюджетов, оценка степени реализации мероприятий проводится в обязательном порядке.

В отношении мероприятий муниципальной  программы, на реализацию которых средства районного, областного и (или) федерального бюджетов не предусмотрены, решение о необходимости проведения оценки степени реализации этих мероприятий принимается администратором муниципальной  программы.

- 3. Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) к их плановым значениям по следующей формуле:

- степень соответствия запланированному уровню затрат районного,  областного и (или) федерального бюджетов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

- плановые расходы районного, областного и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

В отдельных случаях по согласованию с комиссией  по рассмотрению расходных обязательств районного  бюджета допускается учитывать плановые расходы местного,  областного и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) на иную дату отчетного года. Согласование иной даты, по состоянию на которую учитываются плановые расходы районного, областного и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы), осуществляется до начала отчетного года.

- 4. Оценка эффективности использования средств местного, областного

и (или) федерального бюджетов

Эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств районного, областного и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

- эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного, областного и (или) федерального бюджетов;

- степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов.

- 5. Оценка степени достижения целей подпрограмм (выполнения

показателей основных мероприятий муниципальной  программы)

5.1. Для оценки степени достижения целей подпрограмм (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы) (далее - степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя цели подпрограммы и показателей основных мероприятий муниципальной программы.

5.2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

- степень достижения планового значения показателя;

- значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя на конец отчетного года;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:

5.3. Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия, не входящего в состав подпрограммы) рассчитывается по формуле:

- степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

- степень достижения планового значения показателя;

N - число показателей.

В случае если  больше 1, значение  принимается равным 1.

- 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного

мероприятия муниципальной  программы)

6.1. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) и оценки эффективности использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

- эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

- степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы);

- эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.

6.2. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) признается неудовлетворительной.

- 7. Оценка степени достижения целей государственной программы

7.1. Для оценки степени достижения целей муниципальной   программы (далее - степень реализации муниципальной  программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя, характеризующего цели муниципальной  программы.

7.2. Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной  программы, рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной  программы;

- значение показателя, характеризующего цели муниципальной  программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной  программы, на конец отчетного года;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:

7.3. Степень реализации муниципальной  программы рассчитывается по формуле:

- степень реализации муниципальной  программы;

- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной  программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной  программы.

В случае если  больше 1, значение  принимается равным 1.

- 8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

8.1. Эффективность реализации муниципальной  программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной  программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий муниципальной  программы) по следующей формуле:

- эффективность реализации муниципальной  программы;

- степень реализации муниципальной  программы;

- эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы);

- коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) для достижения целей муниципальной  программы, который рассчитывается по формуле:

- объем фактических расходов из районного, областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из районного, областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной  программы;

j - количество подпрограмм и основных мероприятий муниципальной  программы.

8.2. Эффективность реализации муниципальной  программы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной  программы признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной  программы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной  программы признается неудовлетворительной.