****

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 30.11.2018 № 1881

О внесении изменений в план мероприятий («дорожную карту») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области на 2018-2025 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», постановлением Администрации Смоленской области от 25.09.2015 г. № 607 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Смоленской области (2014 – 2020 годы)», руководствуясь письмом Департамента Смоленской области по внутренней политике № 3383/03-03 от 10.09.2018 г., во исполнение письма Министра труда и социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилина № 13-6/10/В-6833 от 06.09.2018 г.,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в план мероприятий («дорожную карту») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области на 2018-2025 годы», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 10.05.2018 № 595 следующие изменения:
   1. Раздел 5 «Плановое значение показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области» изложить в редакции, согласно приложению 1.
   2. Раздел 6 «Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области» изложить в редакции, согласно приложению 2.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности председателя комитета по культуре Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (С.А. Арбузова).

Глава муниципального образования

«Смоленский район» Смоленской области **О.Н. Павлюченкова**

**Приложение 1**

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Смоленский район» Смоленской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

1. **Плановое значение показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

**в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя доступности для инвалидов  объектов и услуг | Достигнуто к уровню  2017 года  (единиц) | Планируемый показатель  к 2025 году  (единиц) | Перечень приоритетных объектов, находящихся в муниципальной собственности | Перечень объектов и степень доступности к уровню 2017 года (примечания) | Необходимо для достижения показателей к уровню 2025 года (Перечень объектов и степень доступности и т.п.) |
| 1 | Удельный вес введенных с 01.07.2016 в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозок населения транспортных средств) | 0 объектов | 6 объектов | Касплянский СДК;  МБОУ Гнездовская СШ;  Школа, совмещенная с детским садом, расположенная в с. Печерск Смоленского района Смоленской области;  Общественная баня Гнездовского сельского поселения;  2 спортивные площадки Гнездовского сельского поселения | 0 объектов | **Обеспечение полной доступности для инвалидов колясочников маломобильных групп населения (имеются технические решения):**  Касплянский СДК;  МБОУ Гнездовская СШ;  Школа, совмещенная с детским садом, расположенная в с. Печерск Смоленского района Смоленской области.  2 спортивные площадки Гнездовского сельского поселения  **Обеспечение условной доступности для инвалидов колясочников маломобильных групп населения (установка пандуса)**  Общественная баня Гнездовского сельского поселения. |
| 2 | Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, которые в результате проведения после 01.07.2016 на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | 0 объектов | 1 объектов | МБОУ Касплянская СШ | 0 объектов | **Обеспечение полной доступности для инвалидов колясочников маломобильных групп населения (имеются технические решения):**  МБОУ Касплянская СШ |
| 3 | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости) по территории объекта | 5 объектов | 23 объекта:  образование -16 объектов,  культура - 6, спорт- 1 | МБОУ Катынская СШ,  МБОУ Пригорская СШ,  МБОУ Стабенская СШ,  МБДОУ д\с «Колокольчик»,  МБДОУ д\с «Золотая рыбка»,  МБДОУ ЦРР д\с «Рябинушка»,  МБОУ Печерская СШ,  МБОУ Гнездовская СШ,  МБОУ Касплянская СШ,  МБОУ Богородицкая СШ,  МБОУ Кощинская СШ,  МБДОУ д\с «Светлячок», МБДОУ д\с «Солнышко» (с. Пригорское),  МБОУ Синьковская СШ,  МБОУ Лубнянская НШ-д\с, МБОУ Михновская СШ.  МБУ ФОК  Районный дом культуры Кощинский СДК  Сметанинский КСК  Гнездовский СДК  Кощинская ДШИ  Катынская ДШИ | **Являются полностью доступными для инвалидов - 5**:  МБОУ Катынская СШ,  МБОУ Пригорская СШ,  МБОУ Стабенская СШ,  МБДОУ д\с «Колокольчик»,  МБДОУ д\с «Золотая рыбка» | **Обеспечение полной доступности для инвалидов колясочников маломобильных групп населения (имеются технические решения) -18:**  МБДОУ ЦРР д\с «Рябинушка»,  МБОУ Печерская СШ, МБОУ Гнездовская СШ, МБОУ Касплянская СШ, МБОУ Богородицкая СШ,  МБОУ Кощинская СШ, МБДОУ д\с «Светлячок»,  МБДОУ д\с «Солнышко» (с. Пригорское),  МБОУ Синьковская СШ,  МБОУ Лубнянская НШ-д\с,  МБОУ Михновская СШ.  МБУ ФОК  Районный дом культуры Кощинский СДК  Сметанинский КСК  Гнездовский СДК  Кощинская ДШИ  Катынская ДШИ |
| 4 | Доля приоритетных объектов **транспортной инфраструктуры**, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | 0 объектов | 2 объекта | Парковки на территории Гнездовского сельского поселения |  | **Обеспечение специализированных мест парковки для инвалидов:**  Гнездовское сельское поселение – 2. |
| 5 | Доля приоритетных объектов **в сфере физической культуры и спорта**, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта | 3 объекта - УДО | 6 объектов:  2-УДО  4-ПД | МБУ ФОК,  МКУ «СК «Печерск»  МКУ «СК «Пригорское»  СК «Олимп»  Катынский с/з,  Касплянский с/з | **Являются условно доступными -3:**  МБУ ФОК (установлен пандус)  МКУ «СК «Печерск» и  МКУ «СК «Пригорское» открытые спортивные объекты (возможен проезд) | **Обеспечение полной доступности для инвалидов колясочников маломобильных групп населения (имеются технические решения):**  МБУ ФОК  СК «Олимп»  Катынский с/з, Касплянский с/з |
| 6 | Доля приоритетных объектов **в сфере культуры и туризма**, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и туризма | 14 объектов - УДО | 33 объекта:  7 – ПД,  25 - УДО | Районный дом культуры  Талашкинский СДК,  Кощинский СДК,  Гнездовский СДК  Катынский СДК  Сметанинский КСК  Жуковский СДК  Верховский СДК  Козинский СДК  Хохловский СДК  Лубнянский СДК  Почаевский СДК  Санниковский СДК  Русиловский СДК  Сыр-Липецкий СДК  Денисовский СДК  Бубновский СК  Кощинская ДШИ  Катынская ДШИ  Сметанинская ДШИ  ЦДБ  ЦБ  Замощанская с/б  Катынская с/б  Ольшанская с/б  Бубновская с/б  Михновская с/б  Лоинская с/б  Чекулинская с/б  Дом культуры Сан-борок (Катынского сельского поселения)  Печерский КСЦ (Печерское сельское поселение)  Михновский СДК (Михновкого сельского поселения)  МКУ «Военно-исторический музей» | **Являются условно доступными – 14:**  Районный дом культуры,  Талашкинский СДК Гнездовский СДК  Катынский СДК  Сметанинский КСК  Жуковский СДК  Верховский СДК  Денисовский СДК  Михновский СДК (Михновкого сельского поселения)  Печерский КСЦ (Печерское сельское поселение)  Катынская ДШИ  ЦДБ  ЦБ  МКУ «Военно-исторический музей» | **Обеспечение полной доступности для инвалидов колясочников маломобильных групп населения (имеются технические решения) - 7:**  Районный дом культуры Кощинский СДК  Сметанинский КСК  Гнездовский СДК  Печерский КСЦ (Печерское сельское поселение)  Кощинская ДШИ  Катынская ДШИ  **Обеспечение условной доступности для инвалидов колясочников маломобильных групп населения (установка пандусов и кнопок вызова) - 17**  Козинский СДК  Хохловский СДК  Лубнянский СДК  Почаевский СДК  Санниковский СДК  Русиловский СДК  Сыр-Липецкий СДК  Бубновский СК  Сметанинская ДШИ  Замощанская с/б  Катынская с/б  Ольшанская с/б  Бубновская с/б  Михновская с/б  Лоинская с/б  Чекулинская с/б  Дом культуры Сан-борок (Катынского сельского поселения) |
| 7 | Доля приоритетных объектов **в сфере образования**, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере образования | 23 объекта:  5 – ПД  18 - УДО | 37 объектов  16 - ПД  21 -УДО | Всего приоритетных объектов в сфере образования – 37:  МБОУ Богородицкая СШ,  МБОУ Волоковская СШ,  МБОУ Гнездовская СШ,  МБОУ Катынская СШ,  МБОУ Кощинская СШ,  МБОУ Михновская СШ,  МБОУ Печерская СШ,  МБОУ Пригорская СШ,  МБОУ Синьковская СШ,  МБОУ Сметанинская СШ,  МБОУ Стабенская СШ,  МБОУ Сыр-Липецкая СШ,  МБОУ Талашкинская СШ,  МБОУ Трудиловская СШ,  МБОУ Хохловская СШ,  МБОУ Архиповская ОШ,  МБОУ Верховская ОШ,  МБОУ Дивасовская ОШ,  МБОУ Моготовская ОШ,  МБОУ Ольшанская ОШ,  МБОУ Чекулинская ОШ,  МБОУ Касплянская СШ,  МБОУ Лубнянская НШ-д\с;  МБДОУ д\с «Березка»,  МБДОУ д\с «Зернышко»,  МБДОУ д\с «Ласточка»,  МБДОУ д\с «Клеверок»,  МБДОУ д\с «Теремок»,  МБДОУ д\с «Колокольчик»  МБДОУ д\с «Золотая рыбка»  МБДОУ ЦРР д\с «Рябинушка»,  МБДОУ д\с «Колосок»,  МБДОУ д\с «Солнышко» (с. Пригорское),  МБДОУ д\с «Русь»,  МБДОУ д\с «Солнышко» (д. Сметанино),  МБДОУ д\с «Улыбка»,  МБДОУ д\с «Светлячок». | **Является условно доступным** – **18**:  МБОУ Богородицкая СШ,  МБОУ Гнездовская СШ,  МБОУ Касплянская СШ,  МБОУ Кощинская СШ,  МБОУ Михновская СШ,  МБОУ Печерская СШ,  МБОУ Синьковская СШ,  МБОУ Сметанинская СШ,  МБОУ Талашкинская СШ,  МБОУ Трудиловская СШ,  МБОУ Хохловская СШ,  МБОУ Архиповская ОШ,  МБОУ Дивасовская ОШ,  МБОУ Ольшанская ОШ,  МБОУ Чекулинская ОШ,  МБДОУ д\с «Солнышко» (д. Сметанино),  МБДОУ д\с «Теремок»,  МБДОУ д\с «Улыбка».  **Являются полностью доступными -5:**  МБОУ Катынская СШ,  МБОУ Пригорская СШ,  МБОУ Стабенская СШ,  МБДОУ д\с «Колокольчик»,  МБДОУ д\с «Золотая рыбка» | **Обеспечение полной доступности для инвалидов колясочников маломобильных групп населения (имеются технические решения) - 11:**  МБДОУ ЦРР д\с «Рябинушка»,  МБОУ Печерская СШ, МБОУ Гнездовская СШ, МБОУ Касплянская СШ, МБОУ Богородицкая СШ,  МБОУ Кощинская СШ, МБДОУ д\с «Светлячок»,  МБДОУ д\с «Солнышко» (с. Пригорское),  МБОУ Синьковская СШ,  МБОУ Лубнянская НШ-д\с,  МБОУ Михновская СШ.  **Обеспечение условной доступности для инвалидов колясочников маломобильных групп населения (установка пандусов и кнопок вызова) – 3:**  МБОУ Волоковская СШ,  МБОУ Сыр-Липецкая СШ,  МБОУ Моготовская ОШ, |
| 8 | Доля объектов **жилищного фонда,** доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов жилищного фонда | 2 объекта | 16 объектов | Всего 16 объектов **Обеспечение условной доступности для инвалидов колясочников маломобильных групп населения (установка пандусов)**  2 многоквартирных дома Дивасовского сельского поселения  4 многоквартирных дома Вязгинского сельского поселения  10 многоквартирных домов, выявленных согласно проверок межведомственной комиссии при Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области по обследованию помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах | **Является условно доступным 2 многоквартирных дома**  2 пандуса установлены в многоквартирных домах Дивасовского сельского поселения | **Обеспечение условной доступности для инвалидов колясочников маломобильных групп населения (установка пандусов)**  Установка 4-х пандусов в многоквартирных дома Вязгинского сельского поселения  Установка пандусов в 10-ти многоквартирных домах в соответствии с составленными актами межведомственной комиссии при Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области по обследованию помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах |
| 9 | Доля приоритетных объектов **культурного наследия**, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов культурного наследия | 1 объект УДО | 2 объекта - ПД | Усадебный дом помещика Гернгроссе (Смоленский район, с. Жуково)  Усадебный дом, се р. XIX в.  (Смоленский район,  д. Сыр – Липки) | **Является условно доступным – 1:**  Усадебный дом помещика Гернгроссе (Смоленский район, с. Жуково) | **Обеспечение полной доступности для инвалидов колясочников маломобильных групп населения (имеются технические решения):**  Усадебный дом, се р. XIX в.  (Смоленский район,  д. Сыр – Липки)  **Обеспечение полной доступности для инвалидов колясочников маломобильных групп населения (возможно при условии реконструкции центрального входа в здание):**  Усадебный дом помещика Гернгроссе (Смоленский район, с. Жуково) |
| 10 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения | 1 объект | 6 объектов | Общее количество объектов - 6  Образование - 4  МБДОУ д\с «Золотая рыбка»,  МБДОУ ЦРР д\с «Рябинушка»,  МБОУ Печерская СШ, МБОУ Пригорская СШ.  Культура – 1  Районный дом культуры  Спорт -1 (МБУ ФОК) | Обустроено:  1 учреждение (МБДОУ д\с «Золотая рыбка» адаптирована с учетом потребностей инвалидов по зрению) | Необходимо обустройство – 5 объектов  Образование – 3 объекта:  МБДОУ ЦРР д\с «Рябинушка»,  МБОУ Печерская СШ, МБОУ Пригорская СШ  Культура – 1 объект  Районный дом культуры  Спорт -1 (МБУ ФОК) |
| 11 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | 1 объект | 6 объектов | Общее количество объектов - 6  Образование - 4  МБДОУ д\с «Золотая рыбка»,  МБДОУ ЦРР д\с «Рябинушка»,  МБОУ Печерская СШ, МБОУ Пригорская СШ.  Культура – 1  Районный дом культуры  Спорт -1 (МБУ ФОК) | Обустроено:  1 учреждение (МБДОУ д\с «Золотая рыбка» адаптирована с учетом потребностей инвалидов по зрению) | Необходимо обустройство – 5 объектов  Образование – 3 объекта:  МБДОУ ЦРР д\с «Рябинушка»,  МБОУ Печерская СШ, МБОУ Пригорская СШ  Культура – 1 объект  Районный дом культуры  Спорт -1 (МБУ ФОК) |
| 12 | Удельный вес **транспортных средств,** используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов (от общего количества транспортных средств, на которых осуществляется перевозка пассажиров) | 1 шт. | 2 шт.  транспортных средства | Приобретение 2-х транспортных средств для перевозки детей-инвалидов (МБОУ Печерская СШ, МБОУ Пригорская СШ) | Приобретено -  1 автобус «Sitroen», оснащенный специальным оборудованием для перевозки детей-инвалидов (МБОУ Пригорская СШ) | Приобретение 1 транспортного средства для перевозки детей-инвалидов (МБОУ Печерская СШ) |
| 13 | Доля специалистов, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Смоленской области (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению) | 12 человек | 49 человек | **Количество сотрудников – 49.**  **Всего приоритетных объектов в сфере образования – 37**:  МБОУ Богородицкая СШ,  МБОУ Волоковская СШ,  МБОУ Гнездовская СШ,  МБОУ Катынская СШ,  МБОУ Кощинская СШ,  МБОУ Михновская СШ,  МБОУ Печерская СШ,  МБОУ Пригорская СШ,  МБОУ Синьковская СШ,  МБОУ Сметанинская СШ,  МБОУ Стабенская СШ,  МБОУ Сыр-Липецкая СШ,  МБОУ Талашкинская СШ,  МБОУ Трудиловская СШ,  МБОУ Хохловская СШ,  МБОУ Архиповская ОШ,  МБОУ Верховская ОШ,  МБОУ Дивасовская ОШ,  МБОУ Моготовская ОШ,  МБОУ Ольшанская ОШ,  МБОУ Чекулинская ОШ,  МБОУ Лубнянская НШ-д\с;  МБДОУ д\с «Березка»,  МБДОУ д\с «Зернышко»,  МБДОУ д\с «Ласточка»,  МБДОУ д\с «Клеверок»,  МБДОУ д\с «Теремок»,  МБДОУ д\с «Колокольчик»  МБДОУ д\с «Золотая рыбка»  МБДОУ ЦРР д\с «Рябинушка»,  МБДОУ д\с «Колосок»,  МБДОУ д\с «Солнышко» (с. Пригорское),  МБДОУ д\с «Русь»,  МБДОУ д\с «Солнышко» (д. Сметанино),  МБДОУ д\с «Улыбка»,  МБДОУ д\с «Светлячок».  **Культура и спорт -12**  Районный дом культуры -2  Кощинский СДК -2  МБУ ФОК -2  Катынская ДШИ-1  Кощинская ДШИ-1  Сметанинская ДШИ-1  Сметанинский КСК-1  ЦДБ-1  ЦБ-1 | **Количество сотрудников, предоставляющих услуги инвалидам по плану -12**  **Образование - 10**  **Культура и спорт – 2**  МБУ ФОК - 2 | **Общее количество сотрудников, предоставляющих услуги инвалидам по плану – 37:**  **Образование - 27**  **Культура и спорт – 10**  Районный дом культуры -2  Кощинский СДК -2  МБУ ФОК -2  Катынская ДШИ-1  Кощинская ДШИ-1  Сметанинская ДШИ-1  Сметанинский КСК-1  ЦДБ-1  ЦБ-1 |
| 14 | Доля работников организаций, на которых административно-распорядительными актами возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению) | 10 | 47 | **Всего приоритетных объектов в сфере образования – 37:**  МБОУ Богородицкая СШ,  МБОУ Волоковская СШ,  МБОУ Гнездовская СШ,  МБОУ Катынская СШ,  МБОУ Кощинская СШ,  МБОУ Михновская СШ,  МБОУ Печерская СШ,  МБОУ Пригорская СШ,  МБОУ Синьковская СШ,  МБОУ Сметанинская СШ,  МБОУ Стабенская СШ,  МБОУ Сыр-Липецкая СШ,  МБОУ Талашкинская СШ,  МБОУ Трудиловская СШ,  МБОУ Хохловская СШ,  МБОУ Архиповская ОШ,  МБОУ Верховская ОШ,  МБОУ Дивасовская ОШ,  МБОУ Моготовская ОШ,  МБОУ Ольшанская ОШ,  МБОУ Чекулинская ОШ,  МБОУ Лубнянская НШ-д\с;  МБДОУ д\с «Березка»,  МБДОУ д\с «Зернышко»,  МБДОУ д\с «Ласточка»,  МБДОУ д\с «Клеверок»,  МБДОУ д\с «Теремок»,  МБДОУ д\с «Колокольчик»  МБДОУ д\с «Золотая рыбка»  МБДОУ ЦРР д\с «Рябинушка»,  МБДОУ д\с «Колосок»,  МБДОУ д\с «Солнышко» (с. Пригорское),  МБДОУ д\с «Русь»,  МБДОУ д\с «Солнышко» (д. Сметанино),  МБДОУ д\с «Улыбка»,  МБДОУ д\с «Светлячок».  **Культура и спорт - 10**  Районный дом культуры -2  Кощинский СДК -2  Катынская ДШИ-1  Кощинская ДШИ-1  Сметанинская ДШИ-1  Сметанинский КСК-1  ЦДБ-1  ЦБ-1 | **Составлено актов - 10**  10 образование | Количество сотрудников, на которых составлены административно-распорядительные акты, предоставляющих услуги инвалидам по плану**– 37:**  **Образование -27**  **Культура и спорт – 10**  Районный дом культуры -2  Кощинский СДК -2  Катынская ДШИ-1  Кощинская ДШИ-1  Сметанинская ДШИ-1  Сметанинский КСК-1  ЦДБ-1  ЦБ-1 |
| 15 | Удельный вес объектов в сферах образования, культуры и туризма, спорта, информации и связи, транспорта, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего их количества) | 110 | 110 | 67 объекта культуры и туризма;  37 объектов сферы образования;  6 объектов спорта. | 67 объекта культуры и туризма;  37 объектов сферы образования;  6 объектов спорта. | 110 |
| 16 | Доля приоритетных объектов **в сфере здравоохранения**, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | 4 | 7 | **Всего приоритетных объектов в сфере здравоохранения – 7.**  **В ведении ОГБУЗ ЦРБ – 4.**  Амбулатории:  Талашкинская, Пригорская, Стабенская (стационар), районная поликлиника.  **В ведении муниципалитета и сельских поселений – 3**  Сметанинская амбулатория, ФАП с. Верховье и ФАП д.Богородицкое. | **Являются условно доступными** – **4 объекта:**  Амбулатории:  Талашкинская, Пригорская, районная поликлиника.  Сметанинская амбулатория | **Обеспечение условной доступности для инвалидов колясочников маломобильных групп населения (установка пандусов) – 3 объектов.**  ФАПы Козинского с/п, Новосельского с/п, Стабенская (стационар). |
| 17 | Доля приоритетных объектов **в сфере торговли и общественного питания**, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере торговли и общественного питания | 7 | 10 | Всего приоритетных объектов в сфере торговли и общественного питания – 10  «Магнит» с.Катынь,  «Магнит» с.Печерск,  «Магнит» д. Новые Батеки,  «Магнит» с.Пригорское,  «Магнит» д.Кисилевка.  «Визит» с.Пригорское,  «Пятерочка» д.Михновка,  «Пятерочка» с.Печерск,  «Подсолнух» д.Магалинщина,  «Евроторг» с.Печерск | **Условно доступны (установлены пандусы)** – 7  «Магнит» с.Катынь,  «Магнит» с.Печерск,  «Магнит» д. Новые Батеки,  «Магнит» д.Кисилевка.  «Пятерочка» д.Михновка,  «Пятерочка» с.Печерск,  «Подсолнух» д.Магалинщина. | **Обеспечение условной доступности для инвалидов колясочников маломобильных групп населения (установка пандусов)**  «Евроторг» с.Печерск,  «Визит» с.Пригорское,  «Магнит» с.Пригорское. |
| 18 | Доля приоритетных объектов **в сфере информации и связи**, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере информации и связи | 1 | 3 | **Всего приоритетных объектов в сфере информации и связи – 3**  Отделение связи с.Пригорское  Почта д.Моготово.  Почта д.Сметанино | **Условно доступны – 1 объект.**  Отделение связи с.Пригорское | **Обеспечение условной доступности для инвалидов колясочников маломобильных групп населения – 2 объекта** (установка пандуса и кнопки вызова): Почта д.Моготово;  Установка кнопки вызова:  Почта д.Сметанино |
| 19 | Доля объектов в сфере образования, в которых обеспечиваются условия инклюзивного образования, индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту (от общего количества объектов, на которых инвалиды проходят обучение) | 3 | 6 | МБОУ Катынская СШ  МБОУ Стабенская СШ  МБОУ Пригорская СШ  МБОУ Богородицкая СШ МБОУ Гнездовская СШ  Печерская СШ | **Обеспечение полной доступности - 3:**  МБОУ Катынская СШ  МБОУ Стабенская СШ  МБОУ Пригорская СШ | **Обеспечение частичной доступности - 3:**  МБОУ Богородицкая СШ  МБОУ Гнездовская СШ  МБОУ Печерская СШ |
| 20 | Доля объектов в сфере образования, на которых созданы условия для обучения детей-инвалидов (адаптивные программы, дистанционное обучение и др.) (от общего количества объектов) | 19 | 19 | МБОУ Богородицкая СШ,  МБОУ Гнездовская СШ,  МБОУ Катынская СШ,  МБОУ Кощинская СШ,  МБОУ Михновская СШ,  МБОУ Печерская СШ,  МБОУ Пригорская СШ,  МБОУ Синьковская СШ,  МБОУ Сметанинская СШ,  МБОУ Стабенская СШ,  МБОУ Сыр-Липецкая СШ,  МБОУ Талашкинская СШ,  МБОУ Трудиловская СШ,  МБОУ Хохловская СШ,  МБОУ Архиповская ОШ,  МБОУ Верховская ОШ,  МБОУ Дивасовская ОШ,  МБОУ Чекулинская ОШ,  МБОУ Лубнянская НШ-д\с | МБОУ Богородицкая СШ,  МБОУ Гнездовская СШ,  МБОУ Катынская СШ,  МБОУ Кощинская СШ,  МБОУ Михновская СШ,  МБОУ Печерская СШ,  МБОУ Пригорская СШ,  МБОУ Синьковская СШ,  МБОУ Сметанинская СШ,  МБОУ Стабенская СШ,  МБОУ Сыр-Липецкая СШ,  МБОУ Талашкинская СШ,  МБОУ Трудиловская СШ,  МБОУ Хохловская СШ,  МБОУ Архиповская ОШ,  МБОУ Верховская ОШ,  МБОУ Дивасовская ОШ,  МБОУ Чекулинская ОШ,  МБОУ Лубнянская НШ-д\с | **-** |
| 21 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов (от общего количества таких объектов) | 2 | 5 | МБДОУ д\с «Золотая рыбка»,  МБДОУ д\с Колокольчик»  МБДОУ ЦРР д\с Рябинушка»  МБДОУ д\с «Солнышко», МБДОУ д\с «Улыбка» | МБДОУ д\с «Золотая рыбка»,  МБДОУ д\с «Колокольчик» | МБДОУ ЦРР д\с «Рябинушка»,  МБДОУ д\с «Солнышко»,  МБДОУ д\с «Улыбка» |
| 22 | Оценка освещения средствами массовой информации уровня доступности объектов и услуг в форматах, адаптированных с учетом потребностей инвалидов по зрению и слуху (интернет – сайты органов власти и местного самоуправления, СМИ и другие доступные источники). Наименование программ, публикаций и т.п. | 1 | 1 | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области http://smol-ray.ru | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области http://smol-ray.ru | **-** |

**Приложение 2**

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Смоленский район» Смоленской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

1. **Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг** | **Единица измерения** | **Показатель за 2017 год** | **Планируемый показатель к 2025 году** | **Планируемый показатель с разбивкой по годам (из графы 5)**  **с нарастающим эффектом** | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1. **1.** | Удельный вес введенных с 01.07.2016 в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозок населения транспортных средств) | **ед.** | **0** | **6** | **-** | **-** | **2** | **6** | **6** | **6** | **6** | **6** |
| **%** | **0** | **100** | **0** | **0** | **33** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 1. 1.1. | Культура | ед. | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. 1.2. | Образование | ед. | 0 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 1. 1.3. | Гнёздовское сельское поселение | ед. | 0 | 3 | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % | 0 | 100 | 0 | 0 | 33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **2.** | Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, которые в результате проведения после 01.07.2016 на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | **ед.** | **0** | **1** | **-** | **-** | **-** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **%** | **0** | **100** | **0** | **0** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 2.1. | Образование | ед. | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **3.** | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости) по территории объекта | **ед.** | **5** | **23** | **7** | **10** | **12** | **14** | **16** | **19** | **21** | **23** |
| **%** | **31** | **100** | **30** | **43** | **52** | **61** | **70** | **83** | **91** | **100** |
| 3.1. | Образование | ед. | 5 | 16 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| % | 31 | 100 | 37 | 44 | 50 | 56 | 62 | 75 | 88 | 100 |
| 3.2. | Культура | ед. | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| % | 0 | 100 | 17 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3. | Спорт | ед. | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **4.** | Доля приоритетных объектов *транспортной инфраструктуры*, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | **ед.** | **0** | **2** | **0** | **0** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **%** | **0** | **100** | **0** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 4.1. | Гнёздовское сельское поселение | ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **5.** | Доля приоритетных *объектов в сфере физической культуры и спорта*, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта | **ед.** | **3** | **6** | **3** | **4** | **5** | **6** | **6** | **6** | **6** | **6** |
| **%** | **50** | **100** | **50** | **66** | **83** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 5.1. | Образование | ед. | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.2. | Культура и спорт | ед. | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| % | 50 | 100 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **6.** | Доля приоритетных *объектов в сфере культуры и туризма*, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и туризма | **ед.** | **14** | **33** | **19** | **22** | **25** | **28** | **32** | **33** | **33** | **33** |
| **%** | **42** | **100** | **56** | **67** | **76** | **85** | **97** | **100** | **100** | **100** |
| 6.1. | Культура | ед. | 12 | 29 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 29 | 29 | 29 |
| % | 36 | 89 | 63 | 78 | 79 | 86 | 97 | 100 | 100 | 100 |
| 6.2. | Печерское сельское поселение | ед. | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.3. | Катынское сельское поселение | ед. | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.4. | Корохоткинское сельское поселение | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.5. | Михновское сельское поселение | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **7.** | Доля приоритетных *объектов в сфере образования,* доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере образования | **ед.** | **23** | **37** | **24** | **26** | **28** | **30** | **32** | **34** | **35** | **37** |
| **%** | **62** | **100** | **65** | **70** | **76** | **81** | **86** | **92** | **95** | **100** |
| **8.** | Доля объектов *жилищного фонда*, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов жилищного фонда | **ед.** | **2** | **16** | **3** | **5** | **7** | **9** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **%** | **13** | **100** | **19** | **31** | **44** | **56** | **81** | **88** | **94** | **100** |
| 8.1. | Управляющие компании общего имущества по обслуживанию многоквартирных домов | ед. | 0 | 10 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| % | 0 | 100 | 10 | 30 | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.2. | Дивасовское сельское поселение | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.3. | Вязгинское сельское поселение | ед. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| **9.** | Доля приоритетных *объектов культурного наследия*, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов культурного наследия | **ед.** | **1** | **1** | **1** | **1** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **%** | **100** | **50** | **50** | **50** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 9.1. | Усадебный дом помещика Гернгроссе (Смоленский район, с. Жуково) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9.2. | Усадебный дом, се р. XIX в.  (Смоленский район,  д. Сыр – Липки) | ед. | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **10.** | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения | **ед.** | **1** | **6** | **2** | **2** | **2** | **4** | **5** | **6** | **6** | **6** |
| **%** | **17** | **100** | **33** | **33** | **33** | **67** | **83** | **100** | **100** | **100** |
| 10.1. | Образование | ед. | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| % | 25 | 100 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| 10.2. | Культура и спорт | ед. | 0 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **11.** | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | **ед.** | **1** | **6** | **2** | **2** | **2** | **4** | **5** | **6** | **6** | **6** |
| **%** | **17** | **100** | **33** | **33** | **33** | **67** | **83** | **100** | **100** | **100** |
| 11.1. | Образование | ед. | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| % | 25 | 100 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2. | Культура и спорт | ед. | 0 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **12.** | Доля специалистов, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Смоленской области (от общего количества таких сотрудников,  предоставляющих услуги населению) | **ед.** | **12** | **47** | **17** | **22** | **27** | **32** | **37** | **40** | **43** | **47** |
| **%** | **26** | **100** | **36** | **47** | **57** | **68** | **79** | **85** | **91** | **100** |
| 12.1. | Образование | ед. | 10 | 37 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 32 | 34 | 37 |
| % | 27 | 100 | 38 | 49 | 59 | 70 | 81 | 86 | 92 | 100 |
| 12.2. | Культура и спорт | ед. | 2 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| % | 20 | 100 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| **13.** | Доля работников организаций, на которых административно-распорядительными актами возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению) | **ед.** | **10** | **47** | **47** | **47** | **47** | **47** | **47** | **47** | **47** | **47** |
| **%** | **21** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 13.1. | Образование | ед. | 10 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| % | 27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13.2. | Культура и спорт | ед. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **14.** | Удельный вес *транспортных средств*, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов (от общего количества транспортных средств, на которых осуществляется перевозка пассажиров) | **ед.** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **2** |
| **%** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **100** |
| 14.1. | Образование | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |
| **15.** | Удельный вес объектов в сферах образования, культуры и туризма, спорта, информации и связи, транспорта, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего их количества) | **%** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **16.** | Доля приоритетных объектов **в сфере здравоохранения**, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | **ед.** | **4** | **7** | **5** | **5** | **6** | **6** | **6** | **6** | **6** | **7** |
| **%** | **57** | **100** | **71** | **71** | **86** | **86** | **86** | **86** | **86** | **100** |
| 16.1. | ОГБУЗ «Центральная районная больница» | ед. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16.2. | Козинское сельское поселение | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16.3. | Новосельское сельское поселение | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 16.4. | Сметанинское сельское поселение | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **17.** | Доля приоритетных объектов **в сфере торговли и общественного питания**, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере торговли и общественного питания | **ед.** | **7** | **10** | **9** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** |
| **%** | **70** | **100** | **90** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 17.1. | ИП «Усачев», ООО «Евроторг-Запад, ЗАО «Тандер» | ед. | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| % | 70 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **18.** | Доля приоритетных объектов **в сфере информации и связи**, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере информации и связи | **ед.** | **1** | **3** | **1** | **2** | **2** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** |
| **%** | **33** | **100** | **33** | **67** | **67** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 18.1. | ФГУП «Почта России» | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18.2. | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | ед. | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19.** | Доля объектов в сфере образования, в которых обеспечиваются условия инклюзивного образования, индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту (от общего количества объектов, на которых инвалиды проходят обучение) | **ед.** | **3** | **6** | **3** | **3** | **4** | **4** | **5** | **5** | **6** | **6** |
| **%** | **50** | **100** | **50** | **50** | **67** | **67** | **83** | **83** | **100** | **100** |
| 1. 19.1. | Образование | ед. | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| % | 50 | 100 | 50 | 50 | 67 | 67 | 83 | 83 | 100 | 100 |
| **20.** | Доля объектов в сфере образования, на которых созданы условия для обучения детей-инвалидов (адаптивные программы, дистанционное обучение и др.) (от общего количества объектов) | **ед.** | **19** | **19** | **19** | **19** | **19** | **19** | **19** | **19** | **19** | **19** |
| **%** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 1. 20.1. | Образование | ед. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **21.** | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов (от общего количества таких объектов) | **ед.** | **2** | **5** | **3** | **3** | **3** | **4** | **4** | **4** | **5** | **5** |
| **%** | **40** | **100** | **60** | **60** | **60** | **80** | **80** | **80** | **100** | **100** |
| 21.1. | Образование | ед. | **2** | **5** | **3** | **3** | **3** | **4** | **4** | **4** | **5** | **5** |
| % | **40** | **100** | **60** | **60** | **60** | **80** | **80** | **80** | **100** | **100** |
| **22.** | Оценка освещения средствами массовой информации уровня доступности объектов и услуг в форматах, адаптированных с учетом потребностей инвалидов по зрению и слуху (интернет – сайты органов власти и местного самоуправления, других доступных источников) количество программ, публикаций и т.п. | **ед.** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **%** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 22.1. | Администрация МО «Смоленский район» | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **23.** | Удельный вес мероприятий в сфере культуры, проведенных за год с участием инвалидов (от общего количества таких мероприятий) | **ед.** | **330** | **555** | **393** | **495** | **500** | **529** | **555** | **555** | **555** | **555** |
| **%** | **7** | **11** | **8** | **9** | **9** | **10** | **11** | **11** | **11** | **11** |
| 23.1. | Культура | ед. | 296 | 500 | 350 | 450 | 450 | 476 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| % | 6 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 23.2. | Корохоткинское сельское поселение | ед. | 12 | 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| % | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 23.3. | Печерское сельское поселение | ед. | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| % | 8 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 23.4. | Михновское сельское поселение | ед. | 15 | 25 | 20 | 21 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| % | 7 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| **24.** | Удельный вес мероприятий в сфере физической культуры, проведенных за год с участием инвалидов (от общего количества таких мероприятий):  - с участием инвалидов/  специально для инвалидов | **ед.** | **4** | **11** | **9** | **9** | **10** | **10** | **10** | **11** | **11** | **11** |
| **%** | **13** | **32** | **26** | **26** | **29** | **29** | **29** | **32** | **32** | **32** |
| 24.1. | Культура | ед. | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| % | 13 | 33 | 27 | 27 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 24.2. | Образование | ед. | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| % | 12 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| **25.** | Доля инвалидов, участвующих в спортивных мероприятиях (от общего количество инвалидов в муниципальном образовании) | **ед.** | **70** | **170** | **80** | **100** | **135** | **170** | **170** | **170** | **170** | **170** |
| **%** | **2** | **4** | **2** | **2** | **3** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** |
| **26.** | Удельный вес инвалидов, обучение которых осуществляется с предоставлением услуг тьютера (от общего количества предоставляемых инвалиду услуг),  - всего/ в том числе предоставление доступных для чтения форматов (шрифт Брайля) | **ед.** | **1** | **4** | **1** | **1** | **2** | **2** | **3** | **3** | **4** | **4** |
| **%** | **25** | **100** | **25** | **25** | **50** | **50** | **75** | **75** | **100** | **100** |
| 26.1. | Образование | ед. | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| % | 25 | 100 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 |
| **27.** | Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) (от общего количества органов и организаций, предоставляющих услуги) | **ед.** | **69** | **70** | **69** | **70** | **70** | **70** | **70** | **70** | **70** | **70** |
| **%** | **98** | **100** | **98** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 27.1. | Образование | ед. | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27.2. | Культура | ед. | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| % | 93 | 100 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27.2.1 | Организации культуры в ведении муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | ед. | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| % | 70 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27.2.2 | Организации культуры Корохоткинского сельского поселения | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27.2.3 | Печерское сельское поселение | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27.2.4 | Михновское сельское поселение | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27.3. | Здравоохранение | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27.4. | Органы местного самоуправления (сельские поселения) | ед. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27.5. | [СОГКУ «Центр занятости населения Смоленского района](http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1578.V94MvYLLCDV_yNo3W8OMhkQU4XUAwpE0x8X2UxbUwCRrXDxInTuRSJ6PNsbyik7Adahtr_ACVA123PGG_xQobp28niVgLPXdO8yzrck2uBSWNcbOX3AGwY-IDh58rOetuaRCCDcSU0zoRS_vpZUOfg.8865d60642309810cc467f1344471296df3f1248&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9cUEbBkAQk_OhAzHcv9PulIpF4ylKJ2-qA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLKlQxjiAdCCitvGwR8GcBcSlvg_ubxkQu02XpWmAuQ0tfRpQ_bBp1TNF_1CnW4zEsSBEylIwRHo4D9azgfkWw2d9nd3vv1MAtU9vb7DVN9UrhsHHuxhLlTYfW86WAY5eAfNjGzbrI7CUgiPUFMerFnj1STFb9dV5RzTvD_ESA6GOYvs4toER16SJBbTtOlfMtj7Vj9ozQFrBEncGp4EQIt-trN_fyQdP294pf--v-UVnGRaXo0QMl4Mh4SNP488hFeX_jJ0T2wE&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHVaVWpJYU5VZC1RSk43bDFtSXgwaFJpSVFCdmF0WDE1dW1UTDZPd3pQSGNoUDBvS05EaGg5SU5lcURPUW1USlZzanpfT0tEeHg3UTQ0ajVUbXBLcldmR2xjejZZMFhYZy1nUFFJX0dfYVU,&sign=8ed38881330018e682e90fd182537053&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpkZGWOANkBpHw0vczq0XQjXkt8Y4QxI1oyvBQ11-yul-pubr25tQIYwxBwJumEbjIAMihSztA3OEK4jhWJPqCpuUiI5aq1yjoCP9kLnrnWH1Xj3OcPjOApvcp9OTId5xhd8b4lI0l9h8kO_VuKP9ex3fH-yFpcVGBy120nQ62PkOculAucINSzJovbhtb1ICpKc5hCXGGKhmPBdQ-JmWry_AejlH0o7ENDTC3OXM2XloQpNbhGEGGdyw-Rrs5V2UcnrIYGrPHFJZEtWAqq19EnbRSYURnZGMAgVYp3_OxXLZVZ2b5mLnD_bmGO-BQ_QjQQ7X-oapr5lOxrJoHMACS_svEX2a9KxyRTqs7IzRRXW21ROVT-TydwG7e4BOraZ6o2T3nP6WpHe5bIUFVI6C0I-mOMlDCHQ1UjvhC2BAuLEHd2t-wuvos8w,,&l10n=ru&cts=1508320977942&mc=4.970401468094256&bu=uniq150832382983650880)» | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |